附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 渠道建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3078 | 2756.01 | 2729.318453 |  | 10 |  | 99.03% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3078 | 2756.01 | 2729.318453 |  | — |  | 99.03% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 促进网点质量和服务水平，分区域对网点进行日常维护和管理，协助网点做好日常销售工作，包括：网点日常巡查及问题解决、新增网点考察与审核、网点宣传品配送及张贴、销售人员培训、终端设备维护、即开票配送等，借以促进我市体彩销售与管理的双提升。 |  |  |  |  | 2020年全市体育彩票销量53.65亿元，全市体彩网点共计2793家，完成了提升全市体彩实体店销售能力和服务水平，提高科学化管理，扎实推动体育彩票各项工作任务的落实，努力建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票的工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 网点日常维护及管理服务 |  | 2700家 | 2793家 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度 |  | 全年执行 | 全年执行 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 严格控制在预算内 |  | 2756.01万元 | 2729.32万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 产出效益指标 | 全年体彩销售额 |  | 70亿元 | 53.65亿元 | 20 |  | 15.33 |  | 主要受疫情以及彩票休市影响。 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 树立体彩公益、公信的良好形象 |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 6 |  | 相关佐证资料不够充分，未进行持续跟踪。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 不得低于80% | 94.74% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.23 |  |  |  |