附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运营期盾构隧道结构裂缝分级治理技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛晓凯 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13910207321 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 75.05 |  | 75.05 | 75.05 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 75.05 |  | 75.05 | 75.05 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 研究目标:①完成盾构隧道结构裂缝分级治理方法和其适用性研究；②完成盾构隧道结构裂缝分级治理工艺研究；③完成盾构隧道结构裂缝分级治理评价指标和方法研究。 成果目标:①编制盾构隧道结构裂缝分级治理技术研究报告1本，并提交相关图片和影像资料；②编制有关盾构隧道结构裂缝分级治理技术指南1部；③撰写相关核心期刊论文2篇；④申请专利1项；⑤工程验证不少于1个。 |  |  |  |  |  | 研究目标： 1）基于裂缝及不同加固方法对结构承载能力影响分析，形成了盾构隧道结构裂缝分级治理的方法和技术。 2）建立盾构隧道加固治理效果评价指标体系和方法体系，形成了盾构隧道加固治理效果综合评价体系。 成果目标： （1）完成盾构隧道结构裂缝分级治理技术研究报告1本； （2）完成有关盾构隧道结构裂缝分级治理技术指南1部； （3）发表相关核心期刊论文2篇； （4）申请专利4项； （5）实际工程治理1项。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 论文专利数量 |  | 国内外公开发表论文2篇、申请专利1项 |  | 发表论文2片，申请专利4项 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 工程整治数量 |  | 完成实际工程整治1项 |  | 工程整治1项 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 质量标准 |  | 发表论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。 |  | 发表论文为核心期刊论文，专利授权符合国家要求 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 形成运营期盾构隧道结构裂缝分级治理技术研究、达到规范行业及应用水平。 |  | 形成运营期盾构隧道结构裂缝分级治理技术研究成果，并进行了实际应用 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 研究完成时间安排 |  | ①2020年上半年计划完成前期调研、试验方案设计及数值模拟研究，完成论文初步撰写工作，完成申请专利前期基础工作 ②2020年下半年完成室内模型试验、施工工艺研究及成果整理，完成国内外公开发表论文2篇、申请专利1项 |  | 按时间计划完成了全部预期研究 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  | 成本控制在75.05万元内 |  | 符合要求 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 项目预期成果可以填补隧道结构裂缝分级治理技术体系理论及应用空白，而且能够以科技为导向，产学研一体化联动，对隧道结构裂缝分级治理技术的应用及推广起到重要作用，具有十分重要的经济和社会意义 |  | 项目成果填补隧道结构裂缝分级治理技术体系理论及应用空白，具有十分重要的经济和社会意义 | 10 |  | 7 |  | 偏差原因：受疫情原因，研究成果市场推广不足 改进措施：加快技术市场化转变，提升市场使用率和社会影响力 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 可持续作用 |  | 研究成果可为公共设施安全提供技术服务，对降低社会安全风险,提升广大人民群众出行舒适度和安全感提供可靠保障 |  | 项目成果形成了分级治理技术和方法，现场实际应用降低了社会安全风险 | 20 |  | 15 |  | 偏差原因：项目成果还未大面积应用，未达到预期 改进措施： 加强与轨道公司沟通交流，增加实际应用，从应用中完善技术，增加项目可持续性 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 项目人员满意度 |  | 不低于90% |  | 技术服务获得业主一致好评 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92 |  |  |  |