附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 基于低含量岩沥青的复合改性技术研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市市政工程研究院 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 文龙 |  |  |  |  | 联系电话 | 15810584837 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.77 |  | 89.77 | 89.77 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 89.77 |  | 89.77 | 89.77 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过开展研究工作，促进天然沥青使用，减少化工石油沥青使用量，形成相应研究报告、相关论文、申请专利、检测报告，研发出复合岩沥青新材料的制备工艺、流程以及改性沥青混合料的配合比设计方法并进行工程验证。 |  |  |  |  |  | 应用“相似相容”原理，通过对低含量岩沥青复合改性，补充了有效成分，研发出低含量岩沥青的组分不稳定性控制技术，促进天然沥青大规模应用。 形成研究报告、论文、专利、检测报告，研发出复合岩沥青新材料的制备工艺、流程以及改性沥青混合料的配合比设计方法并进行工程验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 理论与工程指标 |  | （1）研究报告1份（含产品检测报告3份）；（2）申请专利1项；（3）学术论文2篇；（4）形成稳定型岩沥青产品1项；（5）工程验证1项。 |  | （1）研究报告1份（含产品检测报告3份）；（2）申请专利1项；（3）学术论文2篇；（4）形成稳定型岩沥青产品1项；（5）工程验证1项。 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 材料及产品质量量化指标 |  | （1）研究报告及检测报告达到行业要求和标准 （2）发表学术论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。 （3）实现岩沥青较高含量条件下的干拌工艺生产（4）工程验证符合相关标准。 |  | （1）研究报告及检测报告达到行业要求和标准 （2）发表学术论文达到核心期刊水平；申请专利符合国家专利水平。 （3）实现岩沥青较高含量条件下的干拌工艺生产（4）工程验证符合相关标准 |  | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 季度目标 |  | （1）2020年第1-2月：完成研究方案设计，并经过技术论证，形成复合岩沥青配方试验方案 （2）2020年第3-6月：稳定型岩沥青新材料研制、制备工艺与方法研究，不同配方试验形成不同复合岩沥青，确定最终配方。 （3）2020年第7-10月：稳定型岩沥青改性沥青混合料的配合比设计与路用性能研究，并进行工程试验与跟踪检测 （4）2020年第11-12月：形成最终研究报告及完成论文与专利。 |  | （1）2020年第3月：完成研究方案设计，并经过技术论证，形成复合岩沥青配方试验方案 （2）2020年第4-7月：稳定型岩沥青新材料研制、制备工艺与方法研究，不同配方试验形成不同复合岩沥青，确定最终配方。 （3）2020年第8-11月：稳定型岩沥青改性沥青混合料的配合比设计与路用性能研究，并进行工程试验与跟踪检测 （4）2020年第12月：形成最终研究报告及完成论文与专利。 |  | 10 |  | 6 | 事先没有考虑不利因素影响，由于疫情原因，导致项目启动时间滞后，在下半年通过追进度，最终完成所有的试验、测试工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 控制成本 |  | 成本控制在89.77万元内 |  | 成本为89.77万元 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  | 大幅降低由低含量岩沥青不稳定引起质量事故。 |  | 大幅降低由低含量岩沥青不稳定引起质量事故。 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 对生态环境作用 |  | 干拌工艺生产相对传统湿法工艺总体生产能源能耗更低 |  | 相对于传统湿法长期高温存储，干拌总体能耗大幅降低，为使天然沥青均匀融化，稳拌缸温度略提高5~10度 |  | 10 |  | 8 | 考虑配方改进，加入温拌剂 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续性作用 |  | 促进天然沥青使用，减少化工石油沥青使用量。 |  | 促进了天然沥青应用，能减少部分化工石油沥青使用量。 |  | 10 |  | 9 | 后期大规模推广 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 项目人员满意度 |  | 不低于90% |  | 达到了业主、沥青搅拌站对此项技术预期要求，整体满意 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |