## 自评表模板
附件1-1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 信息化运行维护
主管部门 |  |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心
项目负责人 |  |  | 王朔 |  |  | 联系电话 | 88070154
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 99.25 | 99.25 | 97.15 | 10 | 97.88% | 9.7884
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 99.25 | 99.25 | 97.15 | 10 | 97.88% | 9.7884
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.完成信息化系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高贸促会的社会影响力、认知度。 |  |  |  |  | 1.完成信息化系统建设开发，软、硬件采购、线路租用等。 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.提高工作效率，提高贸促会的社会影响力、认知度。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 硬件采购/维护数量 |  | 0台/套 | 0 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 政府采购率 |  | ≥100% | 100% | 13 | 13
|  | 进度指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤2小时 | ≤2小时 | 12 | 12
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 99.25 | 97.15 | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 公共主页点击量增长率 |  | ≥10% | 100% | 30 | 25.5 | 由于新冠疫情影响，网站推广力度加大，以及网上服贸会的带动作用，导致点击量过大按85%得分，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥80% | 87.75% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2884
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在 300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3.请在"偏差原因分析及改进措施"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80 分为中、60 分以下为差。