## 自评表模板
附件1-1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 互联网+跨境展览营销平台运营项目
主管部门 |  |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心
项目负责人 |  |  | 肖峥山 |  |  | 联系电话 | 88070152
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 59.49 | 59.49 | 59.49 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、注册用户达到1000-3000家，其中国内用户500-1000家、国（境）外用户500-1000家； 2、注册用户来源国1-3个国家； 3、对该网站进行搜索引擎优化，网址被1-3家国内外主流搜索引擎收录，月均访问量达到2-4万PV以上； 4、注册用户中5-30家以上升级为高级用户。 |  |  |  |  | 1、注册用户1102家，其中国内用户590家、国（境）外用户512家； 2、注册用户来源国10个国家； 3、关键词被4家（百度、搜狗、360、谷歌）网站收录，月均访问量达到4万PV以上； 4、注册用户中11家升级为高级用户。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (60分) | 数量指标 | 展品数量 |  | 150-500件 | 175件 | 5 | 5
|  |  | 国外展商数量 |  | 20-120家 | 104家 | 5 | 5
|  |  | 国内展商数量 |  | 80-250家 | 185家 | 5 | 5
|  |  | 展商来源国家数量 |  | 1-3个 | 7个 | 4 | 4
|  |  | 展览期限 |  | 365天 | 365天 | 4 | 4
|  |  | 线上专题展个数 |  | 1个 | 2个 | 4 | 4
|  |  | 网站访问量 |  | 2-4万PV/月 | 4万PV以上/月 | 4 | 4
|  |  | 组织线下活动次数 |  | 2次 | 0次 | 1 | 0 | 受新冠疫情影响，2020年未组织线下活动
|  | 质量指标 | 展商来源国家数量 |  | 1-3个 | 7个 | 4 | 4
|  |  | 年度正常开放率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 展品安全保障率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 全年开放天数 |  | 365天 | 365天 | 3 | 3
|  |  | 专题展览时间 |  | 1个月 | 365天 | 3 | 2.1 | 年初指标设定值偏低，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
|  | 成本指标 | 场地租赁成本 |  | 0元/平方米 | 0元/平方米 | 3 | 3
|  |  | 展品租赁成本 |  | 0/件 | 0/件 | 3 | 3
|  |  | 项目预算控制数 |  | 59.485万 | 59.485万 | 4 | 4
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 认知度 |  | 国内有知名度 | 百度、360、google平均搜索排名第四、月均访问量4万PV以上 | 15 | 13.5 | 受新冠疫情影响，访问量较2019年相比有较大幅度下降，国内知名度有待进一步提高，按90%得分
|  | 可持续影响指标 | 影响力 |  | 业内影响力高 | 424家国际媒体推广 | 15 | 13.5 | 媒体来源及推广内容不够明确，业内影响力有待进一步提高，按90%得分，进一步注重资料收集和统计
总分 | [6 empty] | 100 | 95.1
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在 300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3.请在"偏差原因分析及改进措施"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80 分为中、60 分以下为差。