## 自评表模板
附件1-1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 国际经贸信息服务
主管部门 |  |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心
项目负责人 |  |  | 肖峥山 |  |  | 联系电话 | 88070152
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 36.53 | 24.73 | 24.73 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 36.53 | 24.73 | 24.73 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1：收集、编辑境外投资地信息20万字左右； 2：编辑、印刷《境外投资地参考手册》2千册； 3: 参加5-7个境外商务活动推介eshow网，进行前期招展。拜访6-8家境外商协会，拓展经贸信息交换渠道； 4：翻译5-10万字，编辑、运维北京贸促会官网英文网站； 5：举办1-2场商务活动。 |  |  |  |  | 1：收集、编辑境外投资地信息共计259081字； 2：编辑、印刷《境外投资地参考手册》2千册； 3: 受疫情影响，无法出国参加境外活动并拜访境外商协会； 4：翻译总计71048字，编辑、运维北京贸促会官网英文网站； 5：举办商务活动共计11场。其中，线下活动4场，线上活动7场。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 收集经贸信息 |  | 20万字以上 | 259081字 | 6 | 6
|  |  | 举办商务活动 |  | 1-2场 | 11场 | 6 | 4.8 | 年初指标值设定偏低，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
|  |  | 翻译运维英文网站 |  | 翻译5-10万字 | 71048字 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 收集经贸信息 |  | ≥90% | 100% | 6 | 6
|  |  | 举办商务活动 |  | ≥100% | 100% | 6 | 6
|  |  | 翻译运维英文网站 |  | ≥100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 2020年底如期完成 |  | 2020年底如期完成 | 2020年底如期 完成 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 收集经贸信息 |  | 21.73万元 | 21.73万元 | 5 | 5
|  |  | 编印手册 |  | 3万元 | 3万元 | 5 | 5
|  |  | 出访团组 |  | 10万元 | - | 0 | - | 受新冠疫情影响，出国经费10万元被财政全部收回
|  |  | 境内差旅费 |  | 1.8万元 | - | 0 | - | 受新冠疫情影响，境内差旅费1.8万元被财政全部收回
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 企业经济效益 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 缺少相关佐证材料，按90%得分，进一步注重资料收集和统计
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 相关佐证材料不够充分，仅提供部分媒体报道，按90%得分，进一步注重资料收集和统计
|  | 可持续影响指标 | 信息有效度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 | 9 | 相关佐证材料不够充分，仅提供部分网站截图，按90%得分，进一步注重资料收集和统计
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 相应满意度指标 |  | ≥80% | ≥80% | 10 | 9 | 缺少相关佐证材料，按90%得分，进一步注重资料收集和统计
总分 | [6 empty] | 100 | 94.8
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在 300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3.请在"偏差原因分析及改进措施"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80 分为中、60 分以下为差。