## 自评表模板
附件1-1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020服贸会文化服务板块
主管部门 |  |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会本级
项目负责人 |  |  |  | 安永军 |  | 联系电话 | 88070369
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 620 | 585.15 | 585.15 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 500 | 465.15 | 465.15 | 8 | 100% | 8
|  |  | 上年结转资金 | 120 | 120 | 120 | 2 | 100% | 2
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 在市委宣传部指导下，做好2020服贸会文化服务板块，组织文化产业企业参展参会。展览总面积3.5万平米，举办论坛会议等6场活动，做好会展活动的服务保障工作。展示我国文化产业发展成就，弘扬中华优秀传统文化，增进国际交流合作，展现全国文化中心建设风貌。 |  |  |  |  | 在市委宣传部指导下，做好2020服贸会文化服务板块，组织文化产业企业参展参会。展览总面积3.5万平米，举办论坛会议等7场活动，做好会展活动的服务保障工作。展示我国文化产业发展成就，弘扬中华优秀传统文化，增进国际交流合作，展现全国文化中心建设风貌。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 展览总面积 |  | 3.5万平米 | 3.5万平米 | 5 | 5
|  |  | 举办论坛等活动 |  | 6场 | 7场 | 5 | 5
|  |  | 回眸宣传片时长 |  | ≥2.5分钟 | 14分钟 | 5 | 5
|  |  | 论坛演讲嘉宾总数 |  | 60人 | 202人 | 5 | 4.5 | 年初指标值设定偏低，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
|  |  | 线下参展单位数 |  | 500家 | 1100家 | 5 | 5
|  |  | 线上展商数 |  | 550家 | 399家 | 5 | 3.6273 | 线上展商预计过多，实际线上展商不足，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
|  | 质量指标 | 境外演讲嘉宾人数（包括线上） |  | 10人 | 24人 | 4 | 4
|  |  | 涉外展商参展面积 |  | 1500平米 | 1500平方米 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 完成资金评审 |  | 2020年1月之前 | 2020年2月完成 | 4 | 3.6 | 由于新冠疫情影响未及时完成资金评审
|  |  | 完成政府采购 |  | 2020年6月之前 | 2020年4月完成 | 4 | 4
|  |  | 完成结算 |  | 2020年11月之前 | 2020年10月完成 | 4 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 签约额 |  | 100亿 | 768亿 | 10 | 7 | 年初指标值设定偏低，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
|  | 社会效益指标 | 展览参观人数 |  | 5万人 | 15万人次 | 10 | 9 | 年初指标值设定偏低，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
|  |  | 组织论坛听众人次 |  | 900人次 | 3050人次 | 10 | 9 | 年初指标值设定偏低，参考以往年度完成情况，结合当年实际情况进行指标值设置
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参展单位满意度 |  | ≥75% | 83.7 | 4 | 4
|  |  | 展览观众满意度 |  | ≥80% | 83.3 | 3 | 3
|  |  | 参会人员满意度 |  | ≥75% | 87.9 | 3 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 92.7273
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在 300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3.请在"偏差原因分析及改进措施"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80 分为中、60 分以下为差。