## 自评表模板
附件1-1：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 2020第二十三届科博会
主管部门 |  |  | 中国国际贸易促进委员会北京市分会 |  |  | 实施单位 | 中国国际贸易促进委员会北京市分会
项目负责人 |  |  |  | 安永军 |  | 联系电话 | 88070369
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 499 | 497 | 490.3837 | 10 | 98.67% | 9.8669
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 499 | 497 | 490.3837 | 10 | 98.67% | 9.8669
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、通过举办综合活动，展览展示，论坛会议，推介交易，网上展示推介等活动，搭建“五位一体”的活动平台; 2、展示首都科技产业发展成果; 3、发挥科博会宣传引导功能，宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质。 |  |  |  |  | 第二十三届科博会与2020中关村论坛共同聚焦“合作创新 共迎挑战”主题，精心搭建综合活动、展览展示、推介交易、论坛会议、网上展示推介“五位一体”平台，本届科博会集结高精尖技术成果和产业集群，推介一批优质项目加速成果转化，探讨新时代新经济发展机遇，助力全国科技创新中心建设。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 组织实施活动数 |  | ≥22个 | 15个 | 3 | 2.0455 | 由于新冠疫情影响导致活动数减少
|  |  | 参会人数 |  | ≥20万 | 3万 | 3 | 0.45 | 由于新冠疫情影响导致参会人数减少
|  | 质量指标 | 参展参会境外代表团组 |  | ≥45个 | 12个 | 2 | 0.53333 | 由于新冠疫情影响导致参展参会境外代表团组减少
|  |  | 参展参会国内代表团组 |  | ≥20个 | 25个 | 6 | 6
|  |  | 媒体报道次数 |  | ≥5000次 | 9911次 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 全面启动阶段 |  | 2020年2月至3月 | 2020-02-01 | 5 | 5
|  |  | 方案确定阶段 |  | 2020年4月至5月 | 2020-04-01 | 5 | 5
|  |  | 筹备落实阶段 |  | 2020年6月至7月 | 2020-06-01 | 5 | 5
|  |  | 组织实施阶段 |  | 2020年8月至9月 | 2020年8月至9月 | 5 | 5
|  |  | 总结交流阶段 |  | 2020年9月至10月 | 2020-10-01 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 499万元 | 490.383721万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 促成签约项目数 |  | ≥20项 | 42个 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 服务国家创新发展战略，覆盖国家重大科技专项 |  | 达到预期 | 基本达到预期 | 10 | 9 | 缺少相关佐证材料，按90%得分，进一步注重资料收集和统计
|  |  | 宣讲国家政策，研讨行业趋势，实现科学技术教育、传播与普及，提高群众科学素质 |  | 达到预期 | 基本达到预期 | 10 | 9 | 由于新冠疫情影响导致活动数及参会人数减少，传播普及力度相应减弱，按90%得分
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 参观人员满意度 |  | ≥80% | 85% | 5 | 5
|  |  | 主协办单位满意度 |  | ≥80% | 85% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.8957
填报注意事项：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值;若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在 200%-300%（含 200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分;计算结果在 300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的 20%扣分;计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的 30%扣分。
3.请在"偏差原因分析及改进措施"中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）- 80 分为中、60 分以下为差。