附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 社会服务部工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 社会服务部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 社会服务部 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郑传志 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218121 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.5251 | 5.5251 |  | 5.0052 |  | 10 |  | 90.59% |  | 9.1 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.5251 | 5.5251 |  | 5.0052 |  | — |  | 90.59% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、开展乡建行动，探索推进乡村振兴战略；2开展8+1活动及社区服务项目，做好低收入村帮扶工作；3、承接民盟中央帮扶项目，促进黔西南地区教育、医疗资源均衡化发展，助推黔西南州脱贫攻坚；4、开展民盟先贤肖像巡回展，宣传党盟合作历史和民盟优良传统，扩大民盟影响。 |  |  |  |  |  | 1、开展乡建行动；2开展8+1活动及社区服务项目；3、承接民盟中央帮扶项目；4、开展民盟先贤肖像巡回展；5.为新冠肺炎疫情防控工作做贡献。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（10分） | 民盟先贤肖像巡回展 |  |  | 10场 | 10场 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（20分） | 深化“8+1”行动 |  |  | 与门头沟区签订战略合作协议 | 与门头沟区签订战略合作协议 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 按时完成任务目标 |  |  | 按时完成任务目标 | 按时完成任务目标 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 各项费用合计 |  |  | 5.5251 | 5.0052 | 10 |  | 9.1 |  | 项目资金有结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（20分） | 突出品牌特色，扩大社会影响 |  |  | 突出品牌特色，扩大社会影响 | 突出品牌特色，扩大社会影响 | 20 |  | 17 |  | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收集 |  |
|  |  | 可持续影响指标（10分） | 助力“科技小院”建设，推进“星空无限”小镇规划设计工作 |  |  | 助力“科技小院”建设，推进“星空无限”小镇规划设计工作 | 助力“科技小院”建设，推进“星空无限”小镇规划设计工作 | 10 |  | 8 |  | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收集 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 参与活动盟员、对口帮扶地方党政领导 |  |  | 品牌项目工作高度评价，提高了社会服务整体效能 | 品牌项目工作高度评价，提高了社会服务整体效能 | 10 |  | 8 |  | 满意度指标不明确，成果展示有待进一步收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.2 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。