附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 研究室工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 研究室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 研究室 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高嵩 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218103 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 5.1 | 5.1 |  | 3.85 |  | 10 |  | 75.49% |  | 7.55 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 5.1 | 5.1 |  | 3.85 |  | — |  | 75.49% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、出版、印刷《统战理论研究文集》 2、统战理论课题调研 |  |  |  |  |  | 1、出版、印刷《统战理论研究文集》 2、统战理论课题调研 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 出版《统战理论研究文集》》 |  |  | 500册 | 500册 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 统战理论课题调研 |  |  | >40篇 | 49篇 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（10分） | 组织开展统战理论课题调研 |  |  | 获“北京市统一战线理论研究和调查研究优秀组织单位”等奖项 | 获“北京市统一战线理论研究和调查研究优秀组织单位”等奖项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 按时完成任务目标 |  |  | 按时完成 | 按时完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 各项费用合计 |  |  | 5.1 | 3.85 | 10 |  | 7.55 |  | 项目资金有结余 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标（15分） | 深化理论研究，组织撰写先贤传记文章 |  |  | 3篇传记文章被《民盟历史人物传》收录》 | 3篇传记文章被《民盟历史人物传》收录》 | 15 |  | 13 |  | 社会效益指标不明确，成果展示有待进一步收集 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 加强理论研究，为建设新时代中国特色社会主义高素质参政党提供理论支撑 |  |  | 为建设新时代中国特色社会主义高素质参政党提供理论支撑 | 为建设新时代中国特色社会主义高素质参政党提供理论支撑 | 15 |  | 13 |  | 可持续影响指标不明确，成果展示有待进一步收集 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标（10分） | 完成民盟中央中标课题 |  |  | 完成民盟中央中标课题 | 完成民盟中央中标课题，荣获民盟中央理论研究课题一等奖 | 10 |  | 9 |  | 满意度指标不明确，成果展示有待进一步收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.1 |  |  |  |

填报注意事项：zh

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。