1. 宣传教育项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 宣传教育经费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主促进会北京市委员会 | | | | | 实施单位 | 宣传处 | | | | |
| 项目负责人 | | 张瑞芳 | | | | | 联系电话 | 82218378 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.074 | 29.504 | | 29.504 | 10 | | | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 34.074 | 29.504 | | 29.504 | — | | |  | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | |  | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | — | | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 年度目标： 深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，以习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神为指导，认真学习、深刻把握习近平总书记关于宣传思想工作重要思想的精神实质和丰富内涵，利用“一刊一网一微”宣传平台，引导基层组织和广大会员切实把思想认识统一到中央决策部署上来，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、巩固“三个认同”，有序推进北京市委会开展中国特色社会主义学习实践活动，夯实共同思想政治基础。 | | | | | | 1. 民进北京市委以庆祝民进成立75周年、北京民进组织成立70周年为契机，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和制度自信专题教育活动，持续加强学习，不断深化理论武装，用“北京民进精神”引领思想建设在省级以上新闻主流媒体上发稿近1000篇，**《**北京民进》微信公众号推送，共计178余期；网站更新量在500条左右 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京民进》出版 | | | 6期 | 3期 | 10 | 6 | 疫情原因，抗疫和会庆专刊内容多，份量重 | | |
| 微信公众号推广 | | | ≥100 | 178期 | 10 | 10 |  | | |
| 网站更新量 | | | ≥300 | 500条 | 10 | 10 |  | | |
| 主流媒体发稿 | | | ≥200 | 1000篇 | 10 | 10 |  | | |
| 《北京民进》刊物阅读 | | | ≥7000 | 7600人 | 10 | 10 |  | | |
| 质量指标 | 刊物用稿优秀率 | | | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  | | |
| 微信点赞率关注率 | | | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  | | |
| 时效指标 | 《北京民进》出刊期 | | | 两月期 | 四月期 | 5 | 3 | 疫情原因，以后年度正常 | | |
| 微信推送 | | | 4期/月 | 15期/月 | 5 | 5 |  | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 29.504万 | 29.504 | 5 | 5 |  | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 《北京民进》阅读满意率 | | | ≥80% | 85% | 5 | 5 |  | | |
| 微信阅读满意率 | | | ≥80% | 90% | 5 | 5 |  | | |
| 媒体发稿满意率 | | | ≥80% | 80% | 5 | 5 |  | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94 |  | | |

2.社会服务项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会服务经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中国民主促进会北京市委员会 | | | | | | 实施单位 | | | 社会服务处 | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 魏斌 | | | | | | 联系电话 | | | 82218396 | | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | | 全年  执行数 | | | 分值 | | | | | | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 30.45 | 23.7855 | | | 23.78555 | | | 10 | | | | | | 100% | 10 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.45 | 23.7855 | | | 23.7855 | | | — | | | | | |  | — | |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | — | | | | | |  | — | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | | 0 | | | — | | | | | |  | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年度目标：写春联、送文化下乡活动4次（写春联400幅、赠送书画作品100幅），贵州安龙、金沙支教活动4次（受益教师、学生2000），举办庆祝民进北京市委成立70周年书画展（展览60幅作品，出画册）。 | | | | | | | | 民进北京市委以庆祝民进成立75周年、北京民进组织成立70周年为契机，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动和制度自信专题教育活动，持续加强学习，不断深化理论武装，用“北京民进精神”引领思想建设在省级以上新闻主流媒体上发稿近1000篇，**《**北京民进》微信公众号推送，共计178余期；网站更新量在500条左右 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 写春联送文化下乡 | | | ≤4次 | 2次 | | | 10 | | | 8 | | 疫情原因，部分活动改为邮寄春联和书画作品 | | | |
| 贵州金沙、安龙支教 | | | ≤4次 | 1次 | | | 10 | | | 5 | | 疫情原因，改线上教学 | | | |
| 写春联、书画作品 | | | ≥500 | 1200幅 | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 支教培训老师 | | | ≥2000 | 5000人 | | | 10 | | | 10 | | 线上培训受训人增加 | | | |
| 会庆展览书画作品 | | | ≥60 | 100幅 | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 质量指标 | 支教教师中级职称以上 | | | ≥85% | 100% | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | | | 23.7855万 | 23.7855万 | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 受训教师满意率 | | | ≥85% | 95% | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 受赠春联家庭满意率 | | | ≥80% | 90% | | | 10 | | | 10 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | 100 | | 93 | |  | | | | |