项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 法学研究与交流 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会本级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王秀海 |  |  |  | 联系电话 |  | 67634586 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 3,921,500.00 | 2,482,000.00 | 2,479,863.00 |  | 10 | 99.91% | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 3,921,500.00 | 2,482,000.00 | 2,479,863.00 |  | — | 99.91% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过组织市级法学研究课题工作、编写《北京市法治建设年度报告》、组织学术研讨活动、立法论证咨询等工作，服务我市法治实践。 |  |  |  |  | 1.加强学术引领，繁荣法学研究；2.发挥职能作用，服务工作大局 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（55分） | 数量指标 | 完成2019年市级课题结项 |  | 40项 | 40项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成2020年市级课题立项 |  | 35项 | 35项以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 完成《北京市法治建设年度报告》编写 |  | 1本 | 1本 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 参加学术研讨论坛 |  | 2场 | 2场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织立法咨询论证会 |  | 5场 | 5场以上 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 委托研究会承接学术活动 |  | 50场次 | 50场次 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织京津沪渝法治论坛 |  | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 组织京台法律实务研讨会 |  | 1场 | 1场 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 法学研究工作开展情况 |  | 顺利有效开展 | 顺利有效开展 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 相应工作的完成进度 |  | 本年内完成 | 本年内完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 各项活动预算控制数 |  | 不超过对应预算数 | 未超过对应预算数 | 5 | 3.5 |  |  |
|  | 效益指标（25分） | 效益 指标 | 各项法学研究交流活动 |  | 顺利开展、按期完成 | 顺利开展、按期完成 | 25 | 20 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | ≥90% |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.49 |  |  |