项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 法治人才培养 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市法学会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市法学会本级 |  |  |
| 项目负责人 |  | 白贵秀 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67634657 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 227,500.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 227,500.00 | 100,000.00 |  | 100,000.00 |  | — | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为加强对青年学者的政治引领，强化意识形态教育，带领青年人才赴遵义革命教育基地等，进行党性教育，了解党的奋斗历史和光辉业绩，树立坚定的政治意识和爱党爱国情怀。 |  |  |  |  |  | 为加强对青年学者的政治引领，强化意识形态教育，带领青年人才赴遵义革命教育基地等，进行党性教育，了解党的奋斗历史和光辉业绩，树立坚定的政治意识和爱党爱国情怀。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 组织60名青年人才 |  |  | 60 | 63 | 15 | 15 |  |  |
|  |  |  | 分2批进行党性教育培训 |  |  | 2 | 1 | 15 | 13 | 资金压减 |  |
|  |  | 进度指标 | 7月份和8月份，组织青年人才进行党性教育 |  |  | 7-8月份完成 | 12月 | 15 | 13 | 疫情防控，推后组织 |  |
|  |  | 成本指标 | 赴教育基地进行党性教育经费 |  |  | 22.75万元 | 10万元 | 15 | 15 | 资金压减 |  |
|  | 效益指标（20分） | 效益 指标 | 经过培养教育和培训后，优秀青年法学法律人才队伍要立足北京、研究北京、服务北京 |  |  |  | 积极就疫情防控、法治建设建言献策 | 20 | 15 | 指标设置不明确 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度标 | ≥90% |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |