## Sheet1
支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 北京市方志馆展览和社会教育经费
主管部门 |  | 056中共北京市委党史研究室 北京市地方志编纂委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市方志馆
项目负责人 |  | 刘宗永 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87312337
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 49.232万元 | 40.3948万元 |  | 16.527万元 |  | 10 |  | 37.7% | 3.8
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 49.232万元 | 40.3948万元 |  | 16.527万元 |  | 10 |  | 37.7% | 3.8
上年结转 资金
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1方志馆地情展硬件设备保养、软件系统维护、机箱机柜除尘、更换投影仪灯泡及除尘等日常维护，更换投影仪、电脑主机等达到使用年限的硬件设备，重新铺设射钉轨道及更换射灯，更新展览数据及更换展板，拼接屏更换。 2、举办1期专题展览，丰富展览内容，增加馆藏资源，制作1期网上展厅，进一步满足广大群众的文化需求。 3、户外海报更新和制作印有方志馆LOGO的手提纸袋。 4、邀请北京史地民俗专家、考古文博专家、修志专家和社会知名学者，每月一期，完成12期“京华讲坛”讲座。 5、长期坚持开展志愿者活动，开展志愿者培训，增加同社会公众间的互动交流，扩大北京市方志馆的社会影响力。 | [5 empty] | 1、方志馆地情展硬件设备保养、软件系统维护，重新铺设射钉轨道及更换射灯，更新展览数据及更换展板。 2、因疫情原因，未举办专题展览。 3、加强北京市方志馆的宣传力度，扩大本馆的知名度和影响力，更新户外宣传栏和海报，更换户外桁架。 4、因疫情原因，京华讲坛举办一期，未能开展志愿者活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分 析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 展览维护面积 |  |  | ＞700平米 | ＞700平米 | 2 |  | 2
|  |  | 硬件维护 |  |  | 61台/部 | 61台/部 | 2 |  | 2
|  |  |  | 软件维护 |  | 32个/套 | 32个/套 | 2 |  | 2
|  |  | 投影仪购置 |  |  | 2台 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，设备未使用，项目缩减
|  |  | 更换LED拼接屏 |  |  | 1块 | 0 | 2 |  | 0 | 根据展览实际，经费调整使用
|  |  | 购买射灯 |  |  | 150个 | 221个 | 2 |  | 2
|  |  | 铺设射灯轨道 |  |  | ＞200米 | 246米 | 2 |  | 2
|  |  | 主机购置 |  |  | 1台 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，设备未使用，项目缩减
|  |  | 数据更新展板 |  |  | ≥55块 | 50块 | 2 |  | 2 | 第七次人口普查数据未公布，相关数据未更新。
|  |  | 专题展面积 |  |  | ≥200平米 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，未举办。
|  |  | 专题展数量 |  |  | 1个 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，未举办。
|  |  | 制作宣传品数量 |  |  | 1000件 | 7件 | 2 |  | 2 | 根据实际缩减，只完成海报更换。
|  |  | 京华讲坛数量 |  |  | 12期 | 1 | 2 |  | 2 | 疫情原因，第2期之后未举办。
|  |  | 邀请专家数 |  |  | 12名 | 1 | 2 |  | 2 | 疫情原因，第2期之后未举办。
|  |  | 志愿者服务 |  |  | 每周≥8人 | 29人 | 2 |  | 2 | 疫情原因，未全部开展。
|  |  | 志愿者培训 |  |  | 4次 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，未开展。
|  | 质量指标 | 多媒体正常运行率 |  |  | ≥85% | 90% | 2 |  | 2
|  |  | 设备故障率 |  |  | ≤75% | 8% | 2 |  | 2
|  |  | 故障排除率 |  |  | ≥95% | 95% | 2 |  | 2
|  |  | 展览质量 |  |  | 符合展览市场标准 | 符合展览市场标准 | 2 |  | 2 | 疫情原因，进行展览维护，未举办专题展。
|  |  | 宣传品质量 |  |  | 符合宣传品市场标准 | 符合宣传品市场标准 | 2 |  | 2
|  |  | 京华讲坛宣传质量效果 |  |  | 贯彻落实北京“十三五”规划纲要，推进“文化惠民”工作达到预期效果。 | 部分完成 | 2 |  | 2 | 疫情原因，第2期之后未举办。
|  |  | 志愿服务参与率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 2 |  | 2
|  | 时效指标 | 全年正常开放天数 |  |  | 210天 | 18天 | 2 |  | 2 | 疫情原因，1月24日之后闭展。
|  |  | 展览内容更新 |  |  | 上下半年各1次 | 1次 | 2 |  | 2 | 疫情原因，上半年工人不能进场施工。
|  |  | 多媒体故障修复响应时间 |  |  | ≤72小时 | 48小时 | 2 |  | 2
|  |  | 专题展 |  |  | 2月份前 | 未完成 | 2 |  | 0 | 疫情原因，未举办。
|  |  | 手提袋制作 |  |  | 6月份前 | 未完成 | 2 |  | 0 | 根据实际缩减。
|  |  |  | 海报更新 |  | 上下半年各1次 | 1次 | 2 |  | 2 | 疫情原因，上半年工人不能进场施工。
|  |  | 京华讲坛12期正期讲座 |  |  | 每月1期 | 1期 | 2 |  | 2 | 疫情原因，第2期之 后未举办。
|  |  | 志愿者服务时长 |  |  | 1000小时 | 174小时 | 2 |  | 2 | 疫情原因，部分完成。
|  | 成本指标 | 维护预算控制费 |  |  | 20万元 | 15.4248万元 | 2 |  | 2 | 根据实际缩减。
|  |  | 专题展 |  |  | 6.1628万元 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，为举办。
|  |  | 网上展厅 |  |  | 3万元 | 0 | 2 |  | 0 | 疫情原因，未举办。
|  |  | 宣传制作 |  |  | 0.772万元 | 0.614万元 | 2 |  | 2 | 根据实际缩减。
|  |  | 京华讲坛预算控制数 |  |  | 9.36万元 | 0.355万元 | 2 |  | 2 | 疫情原因，第2期之 后未举办。
|  |  | 志愿者项目预算控制数 |  |  | 1.1万元 | 0.1332万元 | 2 |  | 2 | 疫情原因，阶段性暂停。
| 效益指标 | 经济效益 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 展览参观人数 |  |  | 得到提升 | 部分完成 | 5 |  | 5 | 疫情原因，1月24日之后闭展。
|  |  | 参观者留言反馈受益 |  |  | 提升10% | 部分完成 | 5 |  | 5 | 疫情原因，1月24日之后闭展。
|  |  | 京华讲坛的认识度和影响力 |  |  | 得到提升 | 部分完成 | 5 |  | 5 | 疫情原因，1月24日之后闭展。
|  |  | 志愿者服务的持久度 |  |  | 得到提升 | 未完成 | 5 |  | 5 | 疫情原因，未全部开展。
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响目标 | 指标1：
指标2：
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 观展人员满意度 |  |  | ≥80% | 部分完成 | 2 |  | 2
|  |  | 京华讲坛观众满意度 |  |  | ≥80% | 未完成 | 2 |  | 2
|  |  | 志愿服务满意度 |  |  | ≥80% | 未完成 | 2 |  | 2
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 80