## Sheet1
支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 北京地方志编纂项目
主管部门 |  | 056 中共北京市委党史研究室 北京市地方志编纂委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 市志指导处 区志指导处
项目负责人 |  | 赵鹏 王鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89153035
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 145.25万元 | 88.37万元 |  | 83.60万元 |  | 10 |  | 94.6% | 9.46
|  | 其中：当年财政 拨款 |  | 145.25万元 | 88.37万元 |  | 83.60万元
|  | 上年结转 资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保障第二轮《北京志》和《北京抗日战争志》编纂工作完成年度目标。就目前已编纂完成的《北京市地名志》初稿进行编辑加工，并按时间、质量要求完成三审三校及印刷工作，正式出版。出版两部中国名镇名村志，6部传统村落志形成重要阶段性成果，11部进入出版环节的传统村落志，取得新进展，召开传统村落志终审会。 | [5 empty] | 二轮《北京志》出版见书25部，《北京抗日战争志》完成初稿修改和评议工作。《北京市地名志》按进度、质量要求完成三审三校及印刷工作，正式出版。《水峪村志》列入中国名村志实现出版，《采育镇志》列入中国名镇志，实现出版。11部进入出版环节的传统村落志，取得书号。6部传统村落志定稿。召开两次传统村落志终审会，11部村志通过终审。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分 析及改进 措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1:市级修志组织与指导图书出版数量，志稿印刷本数，地名志成果数量个数。 |  |  | 二轮《北京志》出版见书25部，志稿印刷约118本，地名志成果数量3000套。 | 二轮《北京志》出版见书25部，志稿印刷117本，地名志成果数量3000套。 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：中国名镇名村志和传统村落志书成果数量。 |  |  | 中国名镇名村志成果2套，传统村落志书成果：6部村志定稿，11部村志进入出版环节，召开2两次终审会，11部村志通过终审，同时取得书号。 | 中国名镇名村志成果2套，传统村落志书成果：6部村志定稿，11部村志进入出版环节，召开2两次终审会，11部村志通过终审，同时取得书号。 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 指标1：志稿编纂质量 |  |  | 符合《地方志书质量规定》要求 | 符合《地方志书质量规定》要求 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：印装质量 |  |  | 合格 | 合格 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：时间进度 |  |  | 按照时间进度完成任务 | 市级修志组织与指导支出进度：一季度0%，二季度33.77%，三季度50.3%，四季度78%。地名志实现年底前正式出版。区县修志组织与指导完成全年任务。 | 10 |  | 9 | 全年度完成任务，第一季度支出进度未达到时间进度，有提升空间。
|  | 成本指标 | 指标1：控制在预算内 |  |  | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 |  | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1:责审、撰稿人业务能力，志书质量，志书编纂进度。 |  |  | 得到提升 | 得到提升 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：发挥志书在挖掘地名历史资源、传播北京地名文化方面的作用 |  |  | 编纂出版集普及性、标准性、实用性和可读性于一体的《北京市地名志》。 | 根据北京市第二次全国地名普查成果转化要求，充分利用二普资料，挖掘地名历史文化资源，认真准备，精心组织，最终按时保质完成《北京市地名志》编纂出版工作，该书集普及性、标准性、实用性和可读性于一体，较好地反映北京地名发展脉络，传播北京地名文化，承载北京地名记忆。 | 10 |  | 9.5 | 有进一步提升空间
|  |  | 指标3：发挥保护乡村传统文化遗产、振兴乡村文化，促进乡村文明建设的社会效益 |  |  | 内容涵盖北京市行政区域内的政治、经济、文化、社会和生态等方方面面，对保护乡村传统文化遗产、振兴乡村文化，促进乡村文明建设的重要实践。 | 加强北京市传统村落历史文化的传承与保护；将新时期北京区县富有历史底蕴，面临拆迁消亡的代表性国家级古村落，系统加以抢救性资料发掘与整理工作，为新时期传承弘扬“首都文化”交出地方志工作者的一份答卷。 | 10 |  | 9.5 | 有进一步提升空间
| 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：修志工作者满意度，读者满意度 |  |  | ≥95% | 经回访，修志工作者和读者满意度≥95% | 5 |  | 4
| 总分 | [6 empty] | 100 |  | 96.46