附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 后备骨干学习班经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国农工民主党北京市委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国农工民主党北京市委员会组织处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 范琦 |  |  |  | 联系电话 |  | 82218454 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 13.76万元 | 13.76万元 | 10.97万元 |  | 10 | 79.7% |  | 7.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.76万元 | 13.76万元 | 10.97万元 |  | — | 79.7% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1：提高党员统战理论水平、参政议政能力 2：使新党员进一步了解农工党历史 3：在新党员中考察、挖掘人材 4：后备干部队伍培养，为党员创造条件组织培训、交流考察，或向有关部门推荐、挂职等 5：做好党员发展工作相关手续 |  |  |  |  | 提高组织培训，建立全方位、多层次、立体式的党派干部培养体系，突出思想政治和能力素质教育培训相结合，注重培养锻炼和推荐使用相结合，彰显了农工党人为国履职、为民尽责的使命担当和良好风貌。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （20分） | 召开会议 |  | 4次 | 4次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 参会人数 |  | 300人次 | 300人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 会议时长 |  | 8天 | 8天 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研课题形成报告 |  | 44 | 44 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标(15分） | 参会人员范围 |  | 入党积极分子、新党员、中青年党员、基层负责人 | 达到预期指标 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 授课培训老师 |  | 一线工作负责同志和知名专家教授 | 教学水平高，内容丰富 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 提高党员统战理论水平、参政议政能力 |  | 一线工作负责同志和知名专家教授 | 教学水平高，内容丰富 | 5 | 4 |  | 支撑材料尚需完善。 |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 会议培训按时完成 |  | 按时完成 | 年度完成计划目标 | 5 | 4 |  | 项目支付进度未与时间进度同步。 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数（万元） |  | 13.27 | 10.5 | 10 | 7.9 |  | 项目执行有结余 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（15分） | 农工党员了解我国党政制度，强化政治意识，提升履职能力，增强责任感和使命感。 |  | 落实人才强党战略，提高党员干部理论水平，夯实组织建设基础 | 达到培训目的，提高政治素养，提高履职能力，加强基层组织建设。 | 15 | 11 |  | 资料详实度有待提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 后备干部队伍培养，向有关部门推荐、挂职等 |  | 完善代表性人士及中青年骨干队伍数据库，做好人才储备。 | 为专委会届中调整和基层组织换届，提供后备力量。 | 15 | 12 |  | 要在发现、培养、考察、推荐使用优秀人才上下功夫 |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度标(10分） | 为党员创造条件组织培训、交流考察，扩大眼界，提升各方面素质。 |  | 全面提升农工党员及干部政治素质和政治能力、学习能力、研究能力和管理能力。 | 通过多种形式进行培训，既有理论学习，又有实地调研，获得学员的好评。 | 10 | 7 |  | 服务满意度资料有待进一步收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.8 |  |  |  |