附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 重点调研课题项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国农工民主党北京市委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国农工民主党北京市委员会参政议政处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王小燕 |  |  |  | 联系电话 |  | 82218486 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 32.94万元 | 32.94万元 | 32.94万元 |  | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 32.94万元 | 32.94万元 | 32.94万元 |  | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1、调动骨干党员的参与热情，发挥党内专家人才智力优势；2、加强制度建设和监督管理，不断完善参政议政工作激励机制；3、立足质量，积极推进调研工作；4、落实各项工作制度，进一步加强社情民意信息工作。 |  |  |  |  | 立足主体界别，积极开展议政建言，深入开展调查研究，创新方法，持续提升信息质量，多措并举，稳步推进专项民主监督。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 召开会议 |  | 10次 | 10次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 参会人数 |  | 15-50人次 | >50人次 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 会议时长 |  | 0.5 | 1.5 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 调研课题形成报告 |  | 44 | 44 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 反映社情民意信息 |  | 663 | 663 | 4 | 4 |  |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 调研报告已转化市政协集体提案 |  | 9 | 9 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 调研报告已转化市政协建言专报 |  | 2 | 2 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 反映社情民意信息被有关部门采用 |  | 381 | 381 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（5分） | 调研课题及时结题 |  | 结题率>95% | 年度完成计划目标 | 10 | 9 |  | 调研课题资料有待归集完善 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | 33万元 | 32.94万元 | 10 | 9.8 |  | 项目资金有结余 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 党员智力优势得到充分发挥 |  | 提质增效，聚焦经济社会发展和民生改善，建言献策有精度 | 发挥自身优势，为社会重点、热点、难点问题提供对策、建议和思考。 | 15 | 13 |  | 议政建言的精准性、专业性和系统性仍需着力增强。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农工党影响力得到提升，推动政府决策科学化民主化 |  | 调研报告经转化成为信息、政协提案、人大建议、政协大会发言。 | 建有用之言，务实之策，切实推动履职尽责提质增效。 | 15 | 13 |  | 提高议政建言的战略性、前瞻性、系统性和针对性，更好地体现农工党界别优势。 |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度标 | 党员专家满意度 |  | ≥95% | 所提意见建议得到农工党市委采纳 | 5 | 4 |  | 满意度资料有待进一步收集 |  |
|  |  |  | 市委、市政府、市政协认可度 |  | 所提意见建议得到采纳，被写入文件政策 | 一件提案被市政协吉林主席亲自督办，卢彦副市长领衔办理 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.8 |  |  |  |