附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 社会服务项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 中国农工民主党北京市委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 中国农工民主党北京市委员会社会服务处 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张亚娟 |  |  |  | 联系电话 |  | 82218460 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 36.71万元 | 36.71万元 | 26.76万元 |  | 10 | 72.91% |  | 7.3 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 36.71万元 | 36.71万元 | 26.76万元 |  | — | 72.91% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 积极落实农工党中央、中共北京市委统战部、农工党北京市委有关社会服务工作精神和工作要求，立足党派优势，整合各方资源，开展社会服务，聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 围绕服务国家脱贫攻坚，和首都高质量发展为核心，发挥界别优势，组织医疗扶贫，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴中国梦和首都高质量发展作出了积极贡献，因而具有较好的可持续性。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 组织医疗专家赴大方县持续开展“贫困人口精准医疗爱心行动” |  | 1次 | 4次 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 大方县 医务人员开展感染科知识培训 |  | 600人次 | 600人次 | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 组织农工党党员参与的帮扶对江镇村卫生室改建 |  | 1 | 1 | 6 | 6 |  |  |  |
|  |  | 质量指标(15分） | 医疗专家在义诊中诊治患者 |  | 120人次 | 2000人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 在专门精准巡诊中诊疗患者 |  | 25人次 | 300人次 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 组织党员为大方县、会泽县捐赠物资 |  | 累计近800万 | 累计近800万 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标（5分）） | 开展社会服务，精准扶贫，助力脱贫攻坚工作按计划完成 |  | 全面完成预算计划工作 | 按时完成年度计划目标 | 5 | 4 |  | 项目支出进度未按照时间进度完成。 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 项目预算控制数 |  | 36.71 | 36.71 | 10 | 7.3 |  | 项目执行有结余资金。 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 社会效益 指标（15分） | 更好地发挥农工党的界别优势，促进贫困群众健康，精准扶贫。 |  | 在贫困地区开展义诊、医务人员培训，传播健康知识。 | 促进了贫困群众的身心健康，提高了预防保健意识。 | 15 | 13 |  | 创新扶贫方式，继续扩大扶贫覆盖面。 |  |
|  |  | 可持续影响指标（15分） | 以服务国家脱贫攻坚，和首都高质量发展为核心，为全面建成小康社会做出积极贡献。 |  | 基本达到预期指标且效果较好。 | 医疗扶贫增强贫困群众的自我保护意识，提高健康水平。 | 15 | 12 |  | 发挥农工党界别优势，精准扶贫。 |  |
|  | 满意度 指标(10分) | 服务对象满意度标（10分） | 结合当地医疗资源困境和疾病谱，切实为当地群众送去优质医疗服务。 |  | 医疗扶贫，捐资捐物助力脱贫。 | 受到当地政府和群众的称赞。 | 10 | 8 |  | 满意度资料有待收集。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 86.6 |  |  |  |