| 附件3 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学条件-设备购置-数控车、数控铣刀具工具购置（中央现代）-项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京化学工业集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京市工业技师学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 何跃 |  |  | 联系电话 | 13581571265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额： |  | 146.044574 | 146.044574 | 145.577059 |  |  | 10 |  |  |  | 99.68% |  |  |  | 9.968 |  |  |  |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 146.044574 | 146.044574 | 145.577059 |  |  | 10 |  |  |  | 99.68% |  |  |  | 9.968 |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购置世赛选手2020年集训、技能培训、技术交流等使用数控铣刀及工具夹具 40种991支（片），数控车刀等84种398支。同时，为数控加工专业学制技师研修，一体化师资教科研，数控高技能人才培养和数控技能大师技术交流与创新所使用的刀、夹具设备。 |  |  |  | 有力保障了北京市世赛、国赛选手选拔、训练、参赛、集训共37人次，保障了北京市选手参加全国职业院校比赛训练 6人次，保障了北京市选手参加团中央举办的全国振兴杯青年职业技能大赛4人次。同时，为学院数控加工技师研修、课程开发、高技能人才培养提供了支持和保障，参加培训人数 160 人次。为数控技能大师技术交流提供了支持和保障，其中有1人获得北京市总工会授予的“北京市大工匠”荣誉称号。有力保障了教科研工作，利用该项目采购的工具设备，开发了企业高技能人才培训案例3个。为扶贫工作提供保障，为内蒙古呼伦贝尔技师学院培训数控技能竞赛选手4人。为开展世赛选手技术交流提供保障，参加交流8人。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  |  |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 数控车铣刀具、夹具（工具） | 数控铣刀及夹具40种991（片）； 数控车刀84种398支。 | 数控铣刀及夹具40种991支（片）； 数控车刀84种398支。 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产品验收符合行业标准 | 验收合格率100% | 验收合格率100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招投标时间 | 6月底前 | 5月27日 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合同完成时间 | 7月底前 | 6月24日 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 验收时间 | 9月底前 | 9月2日 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 146.044574 | 146.044574 | 145.577059 | 10 | 10 |  |  |  |  | 招标结余 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效 益 指 标 （30分） | 社 会 效益指标 | 学制技师研修、师资教科研及培养、高技能人才培养 | 200人次 | 220人次 | 27 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 为世界技能大赛国家队和航空航天等高技术企业培养青年储备人才 | 20人 | 3人 | 3 | 0.45 |  |  |  |  | 因新冠肺炎疫情影响原定于8月份举办的全国选拔赛推迟至12月份，导致原计划9月份开展的国家队集训工作未能如期开展，何时开展集训目前正在等人社部的文件通知。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥95% | 96.15% | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 国家队满意度 | ≥95% | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  | 因新冠疫情影响国家队集训工作暂未开展 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分： |  |  |  |  |  |  |  | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |