北京市市级财政项目支出

绩效评价报告

主管部门      北京隆达轻工控股有限责任公司

项目单位          北京市应用高级技工学校

项目名称  3D打印技术实训室设备购置（二期）项目

评价机构         北京市应用高级技工学校

参与评价

中介机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

北京市应用高级技工学校

二O二一年四月

图一、

图二、

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	3

（三）绩效目标	4

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）评价原则和方法	5

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	10

（三）项目产出情况	12

（四）项目效益情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	14

（一）主要经验	14

（二）存在问题	15

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	17

八、附件                        	                        17

北京市应用高级技工学校

3D打印技术实训室设备购置（二期）项目

绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，并为2020年度决算公开做好准备，依据《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）要求，北京市应用高级技工学校委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“中审众环会计师事务所”）成立了绩效评价工作组，对北京市应用高级技工学校实施的“3D打印技术实训室设备购置（二期）”项目（以下简称“该项目”）绩效情况进行评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目概况

1.项目立项背景

北京市应用高级技工学校1964年建校，隶属北京隆达轻工控股有限责任公司，是全额拨款事业单位、国家重点技工学校。学校现有学生1200余人，教职工99人，拥有南、北两个校区，开设有现代制造类、信息技术类、电工电子类、现代服务类四大专业平台，包括数控技术应用、计算机网络与图文制作、楼宇智能技术、电工与电子技术、现代物流与电子商务(民航商务信息)等十多个专业。

为更好地体现新技术革命和产业升级对技工教育的新要求，促进专业对接产业，引导技工学校科学合理地设置和调整专业。北京市应用高级学校2017年在数控加工专业中开展3D打印技术教学探索，2018年人社部在《全国技工院校专业目录》新增“3D打印技术应用（0130）”专业，学校2019年开设3D打印技术应用专业，获批人社部出版集团和国家快速成型制造中心联合授牌的3D打印示范基地。并于2019年完成3D打印实训室建设（一期）项目，建设基础教育教学模块，满足学生3D打印专业日常基本教学。二期内容是提升学生三维数字化能力，进行专业师资培训，解决3D打印实训室设备需求，促进学校专业转型和升级，发挥新兴行业和优势企业在人才培养过程中的引领作用。

2.项目组织管理机构

北京市应用高级技工学校作为项目实施主体，由学校教务科进行项目申报、组织实施、验收等具体工作；由财务部门负责资金支出与财务核算。

3.项目主要内容

本项目为建设期的第二期，在一期基础上购置了三维光学扫描仪1台、手持式白光扫描仪3台、手持激光扫描仪1台、测量场2个、云台1个、工业面扫描测量系统1台、工业近景测量系统1台、数字化设计实训系统20台；支持30节点的数字艺术雕刻软件、逆向设计软件、三维检测软件、造型设计；数据修复及工艺规划软件支持10节点；文博纹理数据软件支持37节点、3D打印创新教育系统各1套，30组配套工作台和20组展示实训模型，并建设了16块环境文化墙。

依托现有设备，结合3D打印造型技术、3D打印应用技术、3D打印服务技术等岗位工作能力，完成工程图识读、产品正向设计、三维建模、三维逆向设计、3D打印技术工艺、3D打印前处理、3D打印工件制作、3D打印应用维护和3D打印装调等内容。

## （二）项目资金情况

1.经费预算情况

2020年度该项目在一期项目基础上，共申请财政资金418.03万元，用于专用软、硬件设备购置、示范专业建设、安装调试、师资培训、专业教学等工作。2020年2月4日，北京市财政局以《关于批复北京隆达轻工控股有限责任公司2020年预算的函》（京财教育指〔2020〕121号）批复项目2020年度预算418.03万元，全部来源于市财政拨款。

2.实际支出情况

截至2020年12月31日，项目资金支出金额414.98万元，预算执行率99.27%，项目结余资金3.05万元。结余原因为招投标结余。

## （三）绩效目标

1.总体目标

建设期内，在学校原有条件的基础上，购置三维扫描仪、图形工作站、逆向工程软件、三维数据检测软件、纹理数据处理软件；新建2间实训室，包括：1间3D打印师资培训鉴定实训室，1间3D打印文博数字化实训室；使学生能更深入的熟悉、掌握3D打印应用技术；促进学生就业，提升教师能力和学生的满意度，提升社会化培训水平、提高技能鉴定的服务能力，使学校软硬件环境具备每年培训或技能鉴定300人的能力；计划投入418.03万元，进一步加大对3D打印高技能人才培训基地建设力度，搭建文博文创高技能人才培养基地，探索产教协同育人模式。

2.阶段性目标

第一阶段：项目调研、申报时间，2019年9月30日前。

第二阶段：项目论证评审时间，2019年10月31日前。

第三阶段：项目招投标、签订合同时间，2020年7月31日前。

第四阶段：项目验收时间，2020年10月31日前。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

## （二）评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。受北京市应用高级技工学校委托，中审众环会计师事务所于2021年4月成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。根据任务分工，考评工作组成员3人，设组长1名，副组长1名，组员1名，明确了考评工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。考评工作组根据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2.评价实施阶段

（1）收集整理资料，进行初步审核。考评工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。考评工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家组成专家评价工作组。

（3）资料分析，信息汇总

①项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家考评工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，考评工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家考评工作组成员审阅资料。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。考评工作组于2021年4月18日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，考评工作组汇总后及时反馈给北京市应用高级技工学校。

（5）召开专家评价会。北京市应用高级技工学校补充资料后，由考评工作组于2021年4月25日组织专家组采取公众（专家）评判法进行论证，根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

3.评价分析阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组根据收集到的项目资料以及专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

（2）沟通初步评价意见。考评工作组将该项目绩效评价报告提交北京市应用高级技工学校征求意见。

（3）形成正式绩效评价报告。考评工作组根据北京市应用高级技工学校的反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

（4）报送绩效评价报告。考评工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给北京市应用高级技工学校。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合考评得分86.21分。其中，项目决策8.10分，项目管理17.71分，项目绩效60.4分，综合绩效评定结论为“良好”。

# 四、绩效评价分析

## （一）项目决策情况

为满足3D打印技术应用（文博文化创意方向）专业方向建设和人社部示范基地建设需求，申请建设3D打印实训室设备购置（二期），该项目于2019年7月19日通过专家论证，根据北京市应用高级技工学校2019年8月22日支委会会议纪要同意项目申请财政资金。

项目实施主体为北京市应用高级技工学校，具体由教务科实施，主要职责是教学计划、教学大纲编制、修订与日常教学的实施、检查与考核，教师培训和教科研工作及考务、学生成绩管理，教学，实训等设施设备与教材、教具等管理和采购。

学校教务科根据2020年工作计划安排，结合项目实际情况，确定了项目绩效目标。该项目的绩效目标设立较为完整，与项目单位职能和年度工作计划相符。

该项目预算依据项目建设方案、市场价格、现行的《北京市建设工程预算定额》、《工程量清单计价规范》及《北京工程造价信息》等进行编制。项目预算通过专家论证确定后执行了财政预算评审程序。项目由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所进行了预算评审，并于出具了《3D打印技术实训室设备购置（二期）项目预算的评审报告》，项目申报总预算418.5万元，审定预算418.03万元，审减预算0.47万元，审减比例0.11%。

评价认为，该项目立项依据较为充分，与项目单位职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。

项目绩效目标申报表中的绩效目标设置不够科学合理，绩效指标的指向性不够明确，细化、量化和可考核性不强。如：产出数量指标不完整，质量指标设置的可衡量性不够高；效益指标与绩效目标不匹配，细化量化不足，可衡量性不足；进度指标不细化，时间节点不清晰；效益指标与产出指标混淆；服务对象满意度指标未明确调查方式。

（二）项目过程情况

该项目预算总投入资金418.03万元，全部来源于市财政拨款。截至2020年12月，实际到位资金418.03万元，项目资金足额、及时到位，到位率100%。项目资金支出金额414.98万元，预算执行率99.27%，项目结余资金3.05万元。从项目整体支出和具体细项支出上看，项目预算执行与预算编制均较为一致，项目资金使用情况较好。该项目于2020年7月11日、2020年9月27日分阶段支付合同款。项目单位财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。

项目通过公开招投标方式，2020年5月29日与中招国际招标有限公司签订《政府采购项目委托代理协议》，承担项目招标代理工作。具体招投标情况详见附表1-招投标情况明细表

| 附表1-招投标情况明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标类型 | 标段名称 | 中标公司 | 中标金额 | 中标时间 | 合同签订 |
|  |  |  | （元） |  | 时间 |
| 招标代理 | 3D打印技术实训室设备购置（二期）通用应用软件采购 | 中招国际招标有限公司 | 0.00 | 2020.5.29 | 2020.5.29 |
| 货物类 | 3D打印技术实训室设备购置（二期）通用应用软件采购 | 渭南鼎信创新制造科技有限公司 | 4,149,800.00 | 2020.6.23 | 2020.7.2 |

该项目实施范围、实施内容未发生重大调整情况，实施范围内的部分数量进行了调整，聘请了专家进行了讨论，工程资金未超预算批复金额。2020年9月-11月底陆续组织了项目单位、施工单位及专家对已完成工作开展验收工作。

为了提高内部管理水平，学校制定了《内部控制制度》，主要内容包括：《“三重一大”决策制度实施办法》、《学校财务内部控制制度》、《学校财务报销制度》及《自有资金支出项目管理办法》等管理制度，并结合项目实际情况，制定了《实训室管理制度》。

项目编制了《项目实施方案》，明确了实验室概况、预算明细清单、实施计划、施工标准等内容。教务科负责项目前期规划、预算申报、招投标办理、资金筹措和组织协调实施工作。

评价认为，财务管理制度和内部控制机制基本健全，项目资金支出管理较为严谨，项目采取公开招投标进行采购的流程比较规范，措施比较到位，能够确保项目的顺利实施。项目过程管理基本规范，制定了相关管理制度，项目组织较为严谨，措施管理比较到位，项目监督、反馈、沟通、协调机制比较健全。

但合同内容不够严谨，未明确验收方式和标准，未约定完成培训、试运行确保无质量问题付尾款；投标文件承诺“三年免费质保”，但数据修复及工艺规划软件的使用授权证明是提供“一年维护”费。受疫情影响，进口设备（蔡司5M扫描仪）到货延期，未及时签订补充协议。项目执行中存在部分调整，但未见项目单位内部调整的过程资料。

项目实施方案不规范，缺少招投标采购方案、资金使用计划、培训方案，风险防控措施，过程监督、检查、验收程序及后期运行维护措施等。

（三）项目产出情况

校教务科作为项目主管部门，对该项目制定了进度安排。截至2020年12月31日，已完成购置三维光学扫描仪1台、手持式彩色白光扫描仪3台、手持激光扫描仪1台、测量场2个、工业面扫描测量系统1台、工业近景测量系统1台、数字化设计实训系统20台；支持30节点的数字艺术雕刻软件、逆向设计软件、三维检测软件、造型设计；数据修复及工艺规划软件支持10节点；文博纹理数据软件支持37节点、3D打印创新教育系统各1套，30组配套工作台、20组展示实训模型及16块环境文化墙建设，完成了预定绩效目标。

为保障财政资金支出的有效性和经济性，学校委托第三方公司对项目预算进行了预算评审，出具了《3D打印技术实训室设备购置（二期）项目预算的评审报告》，并按照国家相关规定，面向社会组织了公开招标，与中标单位签订了合同，对成本控制起到了一定的有效措施。

评价认为，该项目成本控制流程较为规范，履行了成本控制措施。项目按照计划实施工作，基本能够按照各时间节点于2020年10月完成相关工作，符合财政资金使用效率的要求。成本控制措施比较到位，已执行了预算评审程序，并通过公开招投标方式，择优选择供应商，符合政府采购程序。

（四）项目效益情况

项目的实施预计可以产生较好的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响效益等。主要体现在以下几个方面：

一是可以进一步提高学校育人质量，带动学校专业特色的发展优势。通过一体化教学、校企共育的人才培养模式，构建以能力为本位的课程体系，对接岗位能力标准，创新教育内容；探索和总结新技术渗透传统专业的路径和方法，以此带动传统专业的改造升级。进而实现提升学校专业建设水平，提升3D打印专业人才培养质量，发挥新兴行业和优势企业在人才培养过程中的引领作用，促进学校专业转型和升级，促进3D打印专业建设具有全国引领示范作用。

二是学校3D打印技术实训室的建设为学校实现专业转型、打造集产、学、研、培、鉴、赛于一体化的多功能示范基地打下了坚实的基础。通过实训室的建设，学校建立了以就业为导向、以订单培养为纽带、以工学交替为途径、以“校企合作、订单培养”为特征的专业人才培养模式，进一步提高了学生岗位技能水平。

评价认为，满意度调查较为简单，问卷数量偏少，调查人群不够全面，未形成完整的满意度调查报告，以及绩效支撑材料有待后续继续收集，针对性的满意度调查工作需进一步落实外，该项目预计社会效益实现情况较好，可持续影响作用较为显著，公众满意度情况较好，相关可持续影响的实现情况需进一步跟踪并进行对比分析。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1.持续规范项目管理，提高项目管理质量

为保障项目顺利实施，北京市应用高级技工学校分别制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《学校财务内部控制制度》、《学校财务报销制度》、《自有资金支出项目管理办法》、《固定资产管理办法》、《北京开放大学进一步加强财政项目管理的实施办法》、《基础设施管理程序》《学校合同管理办法》《学校政府采购业务管理制度》和《预算编制管理办法》等制度，由项目负责人牵头负责，严格按照有关技术规格与标准对项目进行过程管理及验收，协调推进工作任务顺利开展。项目实施完毕后及时组织与第三方单位有关人员开展项目验收，项目整体完成质量良好。

2.加强财政资金管理,提高财政资金使用效益

财务预算支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，确保财政资金的使用符合相关政策法规要求，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

1.管理方面

项目实施方案内容较为简略，对有序推进项目实施工作指导性不强。项目的组织实施、监督管理及验收的过程资料收集不够完整，项目过程管理体现不够充分，日常监管工作有待完善。

2.绩效方面

项目绩效资料及数据归集不够完整，有待后续年度继续收集整理。部分内容缺乏绩效成果方面的基础性统计数据分析，满意度调查较为简单，样本数量较少，影响项目的满意度评价。

# 六、有关建议

（一）进一步提高项目决策的科学性，规范填报项目绩效目标表

加强前期论证和可行性分析，完善中长期规划，细化阶段目标，加强项目立项前期基础工作，明确年度工作重点，深化可行性论证，规范决策程序。提高“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，强化绩效意识，依据项目实施内容与任务需要，科学设置绩效指标，细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。清晰设定绩效目标，深入细化量化，使之具备明确的可衡量性，以便事后绩效考核评估。

（二）提高项目管理严谨性，进一步加强项目实施方案的研究工作

根据项目的特点，建立相关工作规范和质量标准，完善项目管理，实现全过程、全流程的精细化管理，全面履行项目单位管理主体职责，规范操作程序，完善内控管理制度，加强对第三方的监督与管理。重视项目实施方案的制定，注意落实主体监督管理责任，落实责任到人，明确分工合理组织，细化实施过程中重要工作的时间节点和阶段性目标，对资金使用情况进行阐述，明确项目质量标准，加强风险预估与防范，有效推进项目实施，为项目的实施提供指导。

（三）提高绩效管理意识，建立健全项目绩效资料的档案管理制度

注意及时归集项目绩效成果资料，做好项目前期、中期、后期绩效资料收集、管理工作及相关绩效数据统计分析，充分展现项目绩效成果、效果、效益，深入分析项目实施中的不足。做好满意度调查，针对项目内容，结合管理需求及时组织开展不同服务对象的满意度调查工作，明确调查对象及其范围，根据项目内容和管理需求，科学设计调查问卷，加强对调查问卷的统计分析和结果应用，促进项目绩效持续改进和提升，使财政资金取得更大的效果及效益。

# 七、其他需要说明的问题

无

# 八、附件

（一）专家及绩效评价工作组情况表

（二）专家意见汇总书

（三）反映绩效的相关图片（报告扉页）