北京市市级财政项目支出

绩效评价报告

主管部门      北京隆达轻工控股有限责任公司

项目单位          北京市应用高级技工学校

项目名称           特高建设__实训基地_

王仪智能终端维修工作室项目

评价机构         北京市应用高级技工学校

参与评价

中介机构 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所

北京市应用高级技工学校

二O二一年四月

图一、

图二、

目  录

一、项目概述	1

（一）项目概况	1

（二）项目资金情况	3

（三）绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	4

（一）绩效评价目的	4

（二）评价原则和方法	4

（三）绩效评价工作过程	5

三、综合评价情况及评价结论	8

四、绩效评价分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验	13

（二）存在问题	14

六、有关建议	15

七、其他需要说明的问题	16

八、附件	16

北京市应用高级技工学校

特高建设_实训基地_王仪智能终端

维修工作室项目绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益，并为2020年度决算公开做好准备，依据《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）要求，北京市应用高级技工学校委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所（以下简称“中审众环会计师事务所”）成立了绩效评价工作组，对北京市应用高级技工学校实施的“特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室”项目（以下简称“该项目”）绩效情况进行评价，形成本绩效评价报告。

# 一、项目概述

## （一）项目概况

1.项目立项背景

北京市应用高级技工学校1964年建校，隶属北京隆达轻工控股有限责任公司，是全额拨款事业单位、国家重点技工学校。学校现有学生1200余人，教职工99人，拥有南、北两个校区，开设有现代制造类、信息技术类、电工电子类、现代服务类四大专业平台，包括数控技术应用、计算机网络与图文制作、楼宇智能技术、电工与电子技术、现代物流与电子商务(民航商务信息)等十多个专业。

根据《北京职业教育改革发展行动计划（2018-2020年）》（京教职成〔2018〕4号）相关要求，市教委、市发展改革委、市财政局、市人力社保局、市政府教育督导室等五部门组织开展了北京特色高水平职业院校、骨干专业（群）、实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）的遴选工作。经北京特色高水平职业院校建设项目评审委员会评议、公示、北京特色高水平职业院校建设领导小组审定，确定北京应用高级技工学校的“王仪智能终端维修工作室”为技术技能大师工作室项目。

2.项目组织管理机构

北京市应用高级技工学校作为项目实施主体，由学校教务科负责项目申报、组织实施、验收等具体工作；由财务部门负责资金支出与财务核算。

3.项目主要内容

项目建设周期为三年，主要建设内容为大师工作室的工作站和5G 通讯终端维修站实训室的建设及主要设备的采购、相应的课程资源开发、教材开发及相关培训等。通过王仪智能终端维修大师工作室平台的建设，在5G通讯终端设备的售后维修及人工智能产品测试专业方向的人才培育、资源共享、技术创新、社会服务等方面开展校企合作。

## （二）项目资金情况

1.经费预算情况

该项目申请财政资金605.49万元，用于人才培育、资源共享-设施设备、技术创新和社会服务等工作。2020年2月4日，北京市财政局以《关于下达北京隆达轻工控股有限责任公司所属北京市应用高级技工学校项目经费预算的函》（京财教育指〔2020〕1203号）文件批复项目2020年度预算605.49万元，全部来源于市财政拨款。

2.实际支出情况

截至2020年12月31日，项目资金支出金额596.36万元，预算执行率98.49%，项目结余资金9.13万元。结余原因为招投标和结算结余。

## （三）绩效目标

1.总体目标

通过王仪智能终端维修工作室建设，开展人才培养模式调研，进行特色专业人才培养模式建设，完善专业课程体系，进行配套教学资源建设，进行技术创新，服务社会；最终通过项目建设，提高学校知名度，提高招生就业率，服务于北京市区域经济。产出“硬件测试工程师专业（人工智能产品）人才培养方案”初稿、“5G终端设备维修专业人才培养方案”初稿；建设“智能手机维修的理论知识（5G中级工）”1门专业课程及课程资源，其中课程资源包含工作手册各1本，教学案例项目库各5个，培训包各1个，教学资源42个；出台大师工作室管理制度和规范文件10个；校企共建大师工作室1间，实训室1间；组织学生社团活动4次，开设大师讲堂、学生企业实践2次，社会服务1次；

2.阶段性目标

第一阶段：项目申报时间，2020年1月31日前。

第二阶段：项目建设时间，2020年12月31日前。

第三阶段：项目建设完成时间，2020年12月31日前。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目单位使用财政资金的绩效实现情况，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。绩效评价工作组对该项目的项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行评价，通过评价发现问题，提出改进意见和建议，促进预算资金分配的规范化、资源配置的合理性，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，从而有效提高财政资金的使用效益。

## （二）评价原则和方法

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《北京市预算绩效目标管理办法》（京财绩效〔2020〕2137号）和《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）等文件要求，绩效评价工作组结合该项目的预期绩效目标，以资金使用结果为导向，细化了该项目的绩效评价指标体系。

## （三）绩效评价工作过程

绩效评价工作程序主要分为准备评价、实施评价、评价报告撰写三个阶段。

1.评价准备阶段

（1）接受委托，成立绩效评价工作组。受北京市应用高级技工学校委托，中审众环会计师事务所于2021年4月成立了绩效评价工作组，对该项目进行绩效评价。根据任务分工，考评工作组成员3人，设组长1名，副组长1名，组员1名，明确了考评工作组各成员的职责及绩效评价工作要求，确保绩效评价工作的有序开展。

（2）制定工作方案，明确时间进度要求。考评工作组根据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价工作方案，确定评价思路，明确责任主体、具体工作内容和进度安排等事项，制定项目评价工作方案。

2.评价实施阶段

（1）收集整理资料，进行初步审核。考评工作组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成工作底稿。并将结果与项目实施单位反复进行沟通，形成初步审核意见。

（2）遴选专家，组建专家评价工作组。考评工作组根据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选2名管理专家、1名财务专家和2名业务专家组成专家评价工作组。

（3）资料分析，信息汇总

①项目绩效报告复核。绩效评价工作组在规定时间内按要求对项目单位提交的项目绩效报告和相关材料的完整和真实性进行复核。复核内容主要包括：项目绩效报告中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，及时反馈意见，要求项目单位进行补充、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

②编制专家评价资料手册，提交专家考评工作组成员。根据具体评价要求和评价项目情况，考评工作组按照指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家考评工作组成员审阅资料。

（4）召开专家预备会，完善指标体系。考评工作组于2021年4月18日组织召开了专家预备会，5位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成初步的意见，并细化评价指标体系。会后，根据预备会专家提出的疑似问题及补充资料意见，考评工作组汇总后及时反馈给北京市应用高级技工学校。

（5）召开专家评价会。北京市应用高级技工学校补充资料后，由考评工作组于2021年4月25日组织专家组采取公众（专家）评判法进行论证，根据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。

3.评价分析阶段

（1）撰写评价报告。绩效评价工作组根据收集到的项目资料以及专家组意见，对项目决策、管理、绩效情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

（2）沟通初步评价意见。绩效评价工作组将该项目绩效评价报告提交北京市应用高级技工学校征求意见。

（3）形成正式绩效评价报告。考评工作组根据北京市应用高级技工学校的反馈意见，修改形成绩效评价报告正式稿。

（4）报送绩效评价报告。考评工作组将定稿并装订成册的绩效评价报告和评价资料报送给北京市应用高级技工学校。

# 三、综合评价情况及评价结论

经评价，该项目综合考评得分85.01分。其中，项目决策7.84分，项目管理17.77分，项目绩效59.4分，综合绩效评定结论为“良好”。

# 四、绩效评价分析

## （一）项目决策情况

该项目根据北京市应用高级技工学校2019年9月11日支委会会议纪要同意将北京市职业院校技术技能大师工作室项目建设任务书报送至北京市教育委员会，并通过专家论证。

项目实施主体为北京市应用高级技工学校，由学校教务科具体负责，主要职责是教学计划、教学大纲编制、修订与日常教学的实施、检查与考核，教师培训和教科研工作及考务、学生成绩管理，教学，实训等设施设备与教材、教具等管理和采购。

学校教务科根据2020年工作计划安排、《关于印发<北京市特色高水平职业院校、骨干专业和实训基地（工程师学院和技术技能大师工作室）建设项目管理办法>的通知》(京财教育〔2019〕1277号 京教职成〔2019〕12号），结合项目实际情况，确定了项目绩效目标。该项目的绩效目标设立较为完整，与项目单位职能和年度工作计划相符。

该项目预算依据项目建设任务书、建设方案及市场价格进行编制。项目预算通过专家论证确定后执行了财政预算评审程序。项目由北京市财政局预算评审中心进行预算评审，并出具了《关于特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室项目预算的评审报告》，项目申报总预算607.29万元，审定预算606.45万元，审减预算0.84万元，审减比例0.14%。

评价认为，该项目立项依据较为充分。项目经过市教委的审核，符合大师工作室建设要求，与项目单位职责相符，属于公共财政支持范围，项目申请、设立过程较为规范完整。

项目绩效目标申报表中的绩效目标设置不够科学合理，绩效指标的指向性不够明确，细化、量化和可考核性不强。年度绩效目标及绩效指标的设定不明确，未体现三年规划目标与年度目标的任务分解，对阶段性建设效果不明显，与设定的工作任务结合也不紧密，缺乏能反映项目绩效效果的量化指标。如硬件设备质量、课程资源质量没有具体阐述参考标注，可考量性较弱。进度指标、成本指标不够细化。

## （二）项目过程情况

该项目预算总投入资金605.49万元，全部来源于市财政拨款。截至2020年12月，实际到位资金605.49万元，项目资金足额、及时到位，到位率100%。项目资金支出金额596.36万元，预算执行率98.49%，项目结余资金9.13万元。从项目整体支出和具体细项支出上看，项目预算执行与预算编制较为一致，项目资金使用情况较好。该项目于2020年11月、2020年12月分阶段支付合同款。项目单位财务核算按照专项管理的要求单独设账，专款专用。

项目通过公开招投标方式，由北京鼎新国泰招标咨询有限公司承担项目招标代理工作。具体招投标情况详见附表1-招投标情况明细表。另外根据北京市政府采购相关条例，对集中采购目录内的设备进行了政府采购，2020年10月9日与北京基线天成科技有限公司签订了北京市政府采购办公设备协议供货合同，合同金额23.84万元。

| 附表1-招投标情况明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标类型 | 标段名称 | 中标公司 | 中标金额 | 中标时间 | 合同签订 |
|  |  |  | （元） |  | 时间 |
| 货物类 | 特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室（专业设备购置） | 北京久和久科技有限公司 | 4,599,990.00 | 2020.9.29 | 2020.10.9 |
| 服务类 | 特高建设_实训基地_王仪智能终端维修工作室（劳务费）专业技能培训服务采购 | 北京鹏宇佳业科技有限责任公司 | 1,015,600.00 | 2020.9.16 | 2020.9.21 |

该项目实施范围、实施内容未发生重大调整情况，工程资金未超预算批复金额。2020年12月-2021年4月陆续组织了项目单位、施工单位及专家对已完成工作开展验收工作。

为了提高内部管理水平，学校制定了《内部控制制度》，主要内容包括：《“三重一大”决策制度实施办法》、《学校财务内部控制制度》、《学校财务报销制度》及《自有资金支出项目管理办法》等管理制度，并结合项目实际情况，制定了《实训室管理制度》。

项目编制了《项目实施方案》，明确了实验室概况、预算明细清单、实施计划、施工标准等内容。教务科作为项目实施主体，负责项目前期规划、预算申报、招投标办理、资金筹措和组织协调实施工作。

评价认为，项目实施方案可以进一步完善，建议补充项目组织机构、校企双方责任分工、进度安排、招投标、采购方案、资金使用计划、风险防控措施、质量验收标准和后期运行维护等。

财务管理制度和内部控制机制基本健全，项目资金支出管理较为严谨，项目采取公开招投标及政府采购进行采购的流程比较规范，措施比较到位，能够确保项目的顺利实施。项目过程管理基本规范，制定了相关管理制度，项目组织较为严谨，措施管理比较到位，项目监督、反馈、沟通、协调机制比较健全。

（三）项目产出情况

校教务科作为项目主管部门，对该项目制定了进度安排。截至2020年12月31日，已完成了大师工作室第一年的建设，确定初版人才培养方案2篇；《智能手机维修的理论知识》课程建设，包括：课程标准1个，工作页手册1本、教学案例项目库5个、培训包1个，教学资源42个；制定和建立了10个制度，建立并完善了大师工作室运行保障体系，实训室软硬件改造已按照预期目标完成。

为保障财政资金支出的有效性和经济性，北京市财政局预算评审中心对项目预算进行了预算评审，出具了《关于特高建设-实训基地-王仪智能终端维修工作室项目预算的评审报告》，学校教务科按照国家相关规定，面向社会组织了公开招标，与中标单位签订了合同，对成本控制起到了一定的有效措施。

评价认为，该项目成本控制流程较为规范，履行了成本控制措施。项目按照计划实施工作，基本能够按照各时间节点于2020年12月完成相关工作，符合财政资金使用效率的要求。成本控制措施比较到位，已执行了预算评审程序，并通过公开招投标方式，择优选择供应商，符合政府采购程序。

（四）项目效益情况

项目的实施预计可以产生较好的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响效益等。主要体现在以下几个方面：

一是大师工作室第一年建设期完成并投入使用，为教师专业化发展搭建了一个专业的平台。通过这个平台，使任课教师与企业的先进技术相结合，促进产教结合，将企业先进的设备、技术引进到课堂中来。

大师工作室做到不仅让学生“走出去”，更是将企业专家“引进来”。在2020年度大师工作室合计安排了“双师教学的72课时”，由企业专家和老师共同走进教堂为学生授课、安排了企业专家来校授课10次，直接将企业生产的前沿知识传授给学生、安排了大师进讲堂专题讲座两次，让学生在校期间就能融入行业企业实际。

二是利用校企共建共享实训基地开展社会培训、职业体验活动，用师傅带徒弟的方式实现技艺的传承，增加开展教学和培训需要的5G通讯设备，通过产教融合，保证学生就业。大师工作室的建设可以完善学校学制教育与校外实训双轮驱动的战略性决策，提高学校教师团队的水平，增强学生的技能水平的社会适应性，促进就业质量，补充5G领域人才缺口供给。

评价认为，该项目预计社会效益实现情况较好，可持续影响作用较为显著，公众满意度情况较好。但项目满意度调查还需进一步深入，现有满意度调查问卷较为简单、数量及人群覆盖面较少，相关可持续影响的实现情况需进一步跟踪并进行对比分析，绩效支撑材料有待后续继续收集。

# 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1.持续规范项目管理，提高项目管理质量

为保障项目顺利实施，北京市应用高级技工学校分别制定了《“三重一大”决策制度实施办法》、《学校财务内部控制制度》、《学校财务报销制度》、《自有资金支出项目管理办法》、《固定资产管理办法》、《北京开放大学进一步加强财政项目管理的实施办法》、《基础设施管理程序》《学校合同管理办法》《学校政府采购业务管理制度》和《预算编制管理办法》等制度，由项目负责人牵头负责，严格按照有关技术规格与标准对项目进行过程管理及验收，协调推进工作任务顺利开展。项目实施完毕后及时组织与第三方单位有关人员开展项目验收，项目整体完成质量良好。

2.加强财政资金管理,提高财政资金使用效益

财务预算支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项费用依据市财政局批复资金使用范围，以及有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，确保财政资金的使用符合相关政策法规要求，提高了财政资金的使用效率。

（二）存在问题

1.管理方面

项目实施方案内容不够完善，对有序推进项目实施工作指导性不强。项目的组织实施、监督管理及验收的过程资料收集不够完整，项目过程管理体现不够充分，日常监管工作有待完善。

2.绩效方面

项目绩效资料及数据归集不够完整，有待后续年度继续收集整理。部分内容缺乏绩效成果方面的基础性统计数据分析，满意度调查较为简单，样本数量较少，影响项目的满意度评价。

# 六、有关建议

（一）进一步提高项目决策的科学性，规范填报项目绩效目标表

加强前期论证和可行性分析，完善中长期规划，细化阶段目标，加强项目立项前期基础工作，明确年度工作重点，深化可行性论证，规范决策程序。提高“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，强化绩效意识，依据项目实施内容与任务需要，科学设置绩效指标，细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。清晰设定绩效目标，深入细化量化，使之具备明确的可衡量性，以便事后绩效考核评估。

（二）提高项目管理严谨性，进一步加强项目实施方案的研究工作

根据项目的特点，建立相关工作规范和质量标准，完善项目管理，实现全过程、全流程的精细化管理，全面履行项目单位管理主体职责，规范操作程序，完善内控管理制度，加强对第三方的监督与管理。重视项目实施方案的制定，注意落实主体监督管理责任，落实责任到人，明确分工合理组织，细化实施过程中重要工作的时间节点和阶段性目标，对资金使用情况进行阐述，明确项目质量标准，加强风险预估与防范，有效推进项目实施，为项目的实施提供指导。

（三）提高绩效管理意识，建立健全项目绩效资料的档案管理制度

注意及时归集项目绩效成果资料，做好项目前期、中期、后期绩效资料收集、管理工作及相关绩效数据统计分析，充分展现项目绩效成果、效果、效益，深入分析项目实施中的不足。做好满意度调查，针对项目内容，结合管理需求及时组织开展不同服务对象的满意度调查工作，明确调查对象及其范围，根据项目内容和管理需求，科学设计调查问卷，加强对调查问卷的统计分析和结果应用，促进项目绩效持续改进和提升，使财政资金取得更大的效果及效益。

# 七、其他需要说明的问题

无。

# 八、附件

（一）专家及绩效评价工作组情况表

（二）专家意见汇总书

（三）反映绩效的相关图片（报告扉页）