项目支出绩效自评表

（ 2020年度 ）

| 项目名称 |  | 《北京水务报》编辑排版及印刷发行费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水务宣传中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 郭媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 68419107 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 110.8 | 109.1 |  | 103.95 |  | 10 |  | 95.28% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 110.8 | 109.1 |  | 103.95 |  | — |  | 95.28% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 每10天出版一期（遇有重要工作或时间节点，酌情增版、增刊），达到规范、美观、和谐的报纸编排要求。采用新闻纸4开4版彩色印刷（遇有特殊情况，采用铜版纸彩色印刷），每期报纸印刷、发行10000份（遇加印时以实际情况为准）。发行主要通过邮局邮寄的形式进行，涉及所有市级河长、区级河长、各委办局相关单位和部门，17个区水务局和所有局属单位的办公室、水管所、各偏远闸站，以及相关集团、企业等共400余个通讯地址。反映全市水务工作动态，宣传典型工作经验，讲好水故事、弘扬水文化，激励水务系统干部职工的工作热情。 |  |  |  |  |  | 全年共策划、编辑、排版、制作《北京水务报》38期（每4个版计为1期），共152个版，印刷、发行38万份，制作合订本200本。策划、编辑、印刷符合流程进度，内容未出现政治错误，排版规范美观，校对准确无误，印刷产品色相正确、均匀，符合出报要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 全年编辑排版《北京水务报》数量 |  |  | 136版 | 152版 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 全年印刷发行《北京水务报》数量 |  |  | 34万份 | 38万份 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 排版制作 |  |  | 排版规范美观 校对准确无误 | 排版规范美观 校对准确无误 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 印刷成品 |  |  | 色相正确均匀装订规范 | 色相正确均匀装订规范 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 跟进全市水务系统宣传热点情况 |  |  | 及时 | 及时 | 6 |  | 4 |  | 水务报属传统媒体，十天发行一期 |  |
|  |  |  | 出版实效 |  |  | 印刷后第一时间发出 | 上半年发行有所延误 | 6 |  | 4 |  | 受新冠肺炎疫情影响，上半年邮局发行有所延迟，下半年发行恢复正常 |  |
|  |  | 成本指标 | 编辑排版印刷发行成本 |  |  | 109.1万元内 | 109.1万元内 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 面向市民 |  |  | 加强对北京水务工作的了解和支持 | 发行面向市民不够 | 6 |  | 3 |  | 水务报主要为水务系统内部读物，市民可通过水务局官网下载电子报样，纸质版仅在水日水周等个别节日作为宣传材料发放给市民，纸质版发行并不直接面向社会，市民对《北京水务报》了解较少 |  |
|  |  |  | 解决重要水问题 |  |  | 提供渠道支撑 | 可提供 | 6 |  | 6 |  | 开设“曝光台”、“接诉即办”等栏目，对违法涉水问题进行曝光，对民生关注热点快速响应（附资料） |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 内容体现习近平生态文明思想 |  |  | 体现 | 体现 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目执行情况 |  |  | 规范 | 规范 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 促进系统各单位业务交流 |  |  | 起到促进作用 | 起到促进作用 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 不适用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.5 |  |  |  |