| 项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 基于量子点光谱传感技术的“水环境侦察兵”项目（设备扩增） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市水利自动化研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李楠 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15901179332 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 1,580.00 |  | 1,580.00 | 1,578.68 |  | 10 |  | 99.92% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 1,580.00 |  | 1,580.00 | 1,578.68 |  | —— |  | 99.92% |  | —— |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | —— |  |  |  | —— |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 |  | —— |  |  |  | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成100套水质在线监测设备购置及布设，扩展现有系统站点数量，将数据与现有系统进行融合，对系统进项完善，并通过试运行，最终完成本项目验收。 |  |  |  |  |  |  | 项目正处于实施阶段，截止当前完成及计划工作如下： 1、完成100套水质在线监测设备购置及到货验收； 2、预计5月底完成100套设备布设； 3、将采集数据与现有系统进行融合，对系统进行完善； 4、计划6月份完成项目初验，经过试运行后，12月完成项目终验。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50） |  | 数量指标 | 水质监测设备购置数量 |  | 100台 |  | 100台 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 数据畅通率 |  | ≥95%（当地信号满足要求情况下：4G信号的CSQ大于等于20） |  | 定性指标≥95% | 10 |  | 9.5 |  | 部分站点周边信号不稳定，通过增加信号强度解决。 |  |
|  |  |  |  | 数据测量间隔 |  | 10分钟 |  | 10分钟 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 到货验收时间 |  | 合同签订后40日内完成100台设备的到货验收 |  | 合同签订后3日完成100台设备的到货验收 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 布设调试时间 |  | 合同签订后90日内完成100台设备的布设调试 |  | 截止4月底已完成37台设备的布设调试 | 5 |  | 1.85 |  | 按计划实施中，计划6月份完成初验 |  |
|  |  |  | 成本指标 | 预算总控制数 |  | 预算总控制数1580万元 |  | 1578.68万元，未超出预算控制 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 经济效益指标 | 设备重复使用率 |  | 设备重复使用率达到100% |  | 监测设备小巧灵活、可快速部署、便于移动，设备重复使用率可达到100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标（30） |  |  | 人力支出及巡河成本 |  | 设备的使用能够节省人力支出，降低人工巡河成本 |  | 相关管理人员可根据监测情况，对可能发生污染的区域有针对性地开展巡查，可节省人力支出并降低人工巡河的成本 | 5 |  | 4.8 |  | 在一些特定条件下：如气象因素、水体干涸等情况，仍需现场人员进行巡查。 |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 水环境管理工作的管理效率 |  | 缩短突发水污染事件处理时间，提高北京市水环境管理工作效率 |  | 该设备的使用可以缩短水污染事件处理时间，处理时间由过去的几天缩短到几个小时，降低对周围水系的影响，提高了水环境闭环治理的效率 | 5 |  | 4.8 |  | 污染事件巡查、处理需与相关系统工作机制相结合，事件处理时效性存在一定差异。 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 | 节能环保 |  | 设备运行过程节能环保，以清洁能源供电方式为主 |  | 设备运行以太阳能供电为主，无需市政供电，测量系统低功耗 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 无废物产出 |  | 设备施工及运行期间不产生废物且不会对环境造成污染 |  | 光谱法监测水质，无需试剂，不产生污染，不需要三废治理 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 数据支持 |  | 设备运行过程中积累的监测数据可持续为北京市水环境管理工作提供数据支持 |  | 数据运行过程中积累的数据可产出水环境长数据分析报告，便于监管部门对水环境的持续性分析 | 5 |  | 4.8 |  | 目前项目正在实施过程中，采集数据站点仍不完善，待项目建设完成该问题可解决。 |  |
|  | 满意度指标（10） |  | 服务对象满意度指标 | 系统需求方的满意度 |  | ≥95% |  | 未完成 | 10 |  | 0 |  | 项目未验收，不涉及服务对象满意度指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 85.65 |  |  |  |