| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 配电系统电扩容改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京水利医院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 夏建华 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 010-88614687 |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 328.934833 |  | 326.94323 | 300.896882 |  |  | 10 | 92.03% |  | 9.20 |
|  |  | 其中：当年财政 |  | 328.934833 |  | 326.94323 | 300.896882 |  |  |  | 92.03% |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 随着医院不断发展，大型医疗设备的用电量增加，医院用电量也在日益增大，现高峰期达到电容量90%，导致进户电缆升温，存在较大安全隐患。为保证职工及患者的安全，需对现有变压器及配套设备进行升级。升级后，可降低医院用电高峰电缆温度，保证医院用电安全。 |  |  |  |  |  | 通过对现有变压器及配套设备进行升级，降低了医院用电高峰电缆温度，保证了医院用电安全。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更换SCB13-1250kVA干式变压器 |  | 2台 |  | 2台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 高压成套配电柜 |  | 10台 |  | 10台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 低压开关柜 |  | 12台 |  | 12台 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 配电网开闭站、配电室施工及验收规范 |  | 合格 |  | 合格 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 竣工验收合格率 |  | ≥95% |  | ≥95% | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 方案制定 |  | 3月前 |  | 3月 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标及签订合同 |  | 5月前 |  | 6月 | 5 | 3 |  |  | 受疫情影响招标时间错后，导致签订合同在6月 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  | 11月前 |  | 12月 | 5 | 3 |  |  | 受疫情及供电方案报批手续影响，开工时间在12月5日，12月31日海淀供电公司验收合格后，送电。 |  |
|  |  |  | 项目满意度调查 |  | 2020年12月前 |  | 2020年12月 | 5 | 3 |  |  | 未开展满意度调查工作。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 326.94323 |  | 300.896882 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 基础设施条件 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  | 提高履职和公共服务能力 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 保证医院用电安全 |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 提供安全稳定医疗用电环境 |  | 100% |  | 100% |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 |  | ≥90% |  | 基本满意 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  |  | 基本满意，但是未开展满意度调查工作。以后增加单位满意度调查样本 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88.20 |  |  |  |  |  |  |