项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 水利工程日常维修养护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市水务局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市京密引水管理处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 兰驷东 邱海波 |  |  |  |  | 联系电话 | 69659153-6621 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 7041 |  | 6974.526069 | 6973.878446 | 10 |  | 99.9% |  |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 7041 |  | 6974.526069 | 6973.878446 | — |  | 99.9% |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 目标1-水工建筑物维修养护：通过对89座水闸，469万平米坝（渠）坡，102公里堤顶道路，约207公里防护网，32座桥梁，29座涵洞，9座倒虹吸维修养护，确保怀柔水库、京密引水渠和潮河总干渠水工建筑物及附属设施安全运行。 目标2-林草绿地养护：通过管护99.68万平方米绿地、463.29万平方米防护林林带、310.09公顷库区水源涵养林，确保林业安全，保证林木绿地生长良好。 目标3-水环境保洁：通过对怀柔水库、京密引水渠、潮河总干渠等1029.03万平方米水库水面、319.60万平方米渠道水面、61.25万平方米水库岸坡（含巡河路）及320.54万平方米渠道岸坡（含巡河路）进行水草漂浮物打捞、捡拾垃圾、清扫路面及垃圾渣土清运消纳等日常水环境保洁工作，保证水库及渠道水面、岸坡、巡河路整洁，保障水环境安全。 目标4-设备维修养护：（1）通过对闸门、启闭机、清污机、机电设备进行维修养护，确保设备设施正常运行。（2）通过对潮河等7个管理所污水处理设备进行维护保养，保障污水处理设备运行正常，出水达到排放要求。（3）对自动化设备进行维修养护及配件更换。 目标5-其他费用：（1）对京密引水渠及潮河总干渠部分水闸进行安全鉴定，工作内容包括现状调查、现场安全检测、工程复核计算、安全评价等，保障水闸运行安全。（2）对变压器及线路进行维护，保障工程正常供电。（3）对仪器仪表进行检测，确保其正常使用且数据准确。（4）委托设计、监理及招标代理等，确保水利工程维修养护项目顺利开展。 |  |  |  |  |  | 1.水工建筑物维修养护：完成469万平米坝（渠）坡维护，重点完成水库测流桥上游左岸1197㎡外坡护砌、隧洞出口闸下游136m渠道衬砌及边坡整修、4至5号跌水左岸局部渠道2225㎡外坡护砌；完成堤顶道路养护102公里，重点完成东渠方涵上游左岸166m堤顶路维修；完成防护网、护栏维护207公里，更新渠道防护网3.4km，重点地段安装护栏2.6km。完成89座水闸、32座桥梁、29座涵洞、9座倒虹吸及附属设施维护，重点完成对1~6号跌水节制闸、东崔村泄洪闸、东溢洪道下游混凝土缺陷进行处理；对台上站、雁栖泄洪闸、土城站等19处闸站及附属设施进行修缮等。 2.林草绿地养护：（1）完成渠坡及庭院闸站98.97万平方米绿地的浇水、除杂草、修剪、病虫害防治等日常管护，完成闸站庭院7900平方米斑秃绿地的补植；（2）完成463.29万平方米防护林带和310.09公顷库区水源涵养林管护工作：①日常管护：浇水5.4万株、抚育修枝9409株、涂白3.5万株、清除杂草84万平米（不少于8次）、高大树木摘枯梢572株等；②病虫害防治：完成美国白蛾等病虫害的普查及普防3次，悬挂诱捕器23个、粘虫板1500张、释放管氏肿腿蜂87万头、周氏啮小蜂1亿头，普查并清除三裂叶豚草104亩。③防火工作：割打防火隔离带及清理林下可燃物393万平米；雇佣人员防火巡视4028人次；采取洒水湿化和人工清扫的方式治理杨柳飞絮；印刷防火手册和扑火预案。（3）完成2020年春季绿化工程，包括水库果园内地块、东溢洪道垂直绿化、东石槽桥头右岸地块、杨家庄桥上游左边地块等8处绿化。通过林草绿地养护工作，达到了阶段性林业安全的目标，确保了水库和渠道绿化景观效果。 3.水环境保洁：完成1029.03万平方米水库水面、319.60万平方米渠道水面、61.25万平方米水库岸坡（含巡河路）及315.36万平方米渠道岸坡（含巡河路）的水环境保洁工作，及时清理消纳保洁过程中产生垃圾、杂物等。根据不同时期水环境特点调整保洁方案，大风、大雨天气后及重点节假日前集中开展保洁工作；1月-3月及12月重点做好大风天气后垃圾捡拾及日常冰面保洁工作，4月-11月重点做好收割水草、水面漂浮物打捞及岸坡、巡河路的保洁工作。完成了29处地块总面积27万平方米的环境整治项目，改善了水库及渠道周边环境，确保怀柔水库、京密引水渠等地水清岸净，为首都供水安全提供有利保障，为市民营造良好的居住生活环境，营造爱水护水的良好氛围。 4.设备维修养护：完成135孔闸门、131台启闭机、20台清污机、4台电动葫芦、13台发电机及其他机闸机电设备维护工作，完成颐和闸天车附属设施改造、兴寿节制闸钢丝绳更换、怀柔水库200kw发电机维修等15项维修项目；已完成潮河等7个管理所污水处理设备维护保养。完成视频及重要流量监测等3个系统的运行维护工作。全年完成了日常维护144次，定期巡检60次，除尘7次，处理各类故障252次，保障各类视频会商会议187次。 5.其他费用：（1）已完成提辖庄节制闸、雁栖河泄洪闸、安河闸泄洪闸等10座水闸安全鉴定工作；（2）已完成22台变压器维护工作；（3）完成24台水准仪、6台经纬仪、7台回弹仪、4台GPS测量仪、1台全站仪及1台大坝视准仪的校验；（4）按照实际工作需要及合同约定，已完成项目设计、监理等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 |  | 得 分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 产出数量－水工建筑物维修养护 |  | 对89座水闸，469万平米坝（渠）坡，102公里堤顶道路，约207公里防护网，32座桥梁，29座涵洞，9座倒虹吸进行维修养护。 |  | 维修养护89座水闸，469万平米坝（渠）坡，约102公里堤顶道路，约207公里防护网，32座桥梁，29座涵洞，9座倒虹吸 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 产出数量－林草绿地养护 |  | 养护99.68万平方米绿地、463.29万平方米防护林林带、310.09公顷库区水源涵养林。 |  | 养护98.97万平方米绿地、463.29万平方米防护林林带、310.09公顷库区水源涵养林。 |  | 5 |  | 4.5 | 为规范项目归口管理，小幅调整绩效目标。今后加强绩效目标设置的科学性，指标设置时应更加细致、严谨 |  |
|  |  |  | 产出数量－水环境保洁 |  | 水库水面面积1029.03万平方米，渠道水面面积319.60万平方米，渠道岸坡面积61.25万平方米，岸坡面积320.54万平方米。 |  | 水库水面面积1029.03万平方米，渠道水面面积319.60万平方米，渠道岸坡面积61.25万平方米，岸坡面积315.36万平方米。 |  | 5 |  | 4.5 | 为规范项目归口管理，小幅调整绩效目标。今后加强绩效目标设置的科学性，指标设置时应更加细致、严谨 |  |
|  |  |  | 产出数量－设备维修养护 |  | 对闸门135孔、启闭机131台、清污机20台进行保养及维修；对潮河等7个管理所污水处理设备进行维护保养；对视频及重要流量监测系统、雨量遥测系统2个系统进行运维及配件更换。 |  | 对闸门135孔、启闭机131台、清污机20台进行保养及维修；已完成潮河等7个管理所污水处理设备维护保养。完成视频及重要流量监测等3个系统的运行维护工作。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 产出数量－其他费用 |  | 对京密引水渠及潮河总干渠部分水闸进行安全鉴定；维护变压器22台；检测仪器仪表42个；按照实际工作需要及合同约定，完成项目设计、监理、招标代理等工作。 |  | 已完成提辖庄节制闸、雁栖河泄洪闸、安河闸泄洪闸等10座水闸安全鉴定工作；已完成22台变压器维护工作；完成24台水准仪、6台经纬仪、7台回弹仪、4台GPS测量仪、1台全站仪及1台大坝视准仪的校验；按照实际工作需要及合同约定，已完成项目设计、监理等工作。 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 产出质量 |  | 水工建筑物维修养护达到的质量标准：符合养护标准，工程质量合格，验收合格；林草养护标准达到《北京市京密引水管理处林业养护作业标准》《北京市京密引水管理处林业日常养护项目考核办法》相关要求；水环境保洁按照《北京市京密引水管理处水环境工作管理考核办法》《北京市京密引水管理处水利工程日常维护作业标准》相关要求，做好水环境工作；设备维修养护达到相关规范、规定标准并按照规定频率维护。 |  | 达到相关标准 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 产出进度－水工建筑物养护 |  | 每月对卷扬式启闭机及闸门进行维护，全年共计12次；每季度对螺杆式启闭机及闸门进行维护，全年共计4次，每季度对清污机进行维护，全年共计4次；对坝（渠）坡进行除草，全年不少于4次；每季度对变压器进行维护，全年共计4次；堤顶路及渠道整修等维修项目，根据工程运行条件适时安排。 |  | 按进度完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 产出进度－林草绿地养护 |  | 每年3月-12月护渠林浇水不少于6次，每年4月底、9月底前涂白各一次，每年3至10月份进行病虫害普查普防，每年春季根据树种的物候期和土壤解冻情况安排补植造林，每年3至12月对渠坡及所站庭院绿地管护进行各类管护，每年1至5月份、11月至12月，进行林下可燃物清理、巡查看护等护林防火工作。按照财政进度要求，全部管护内容本年度内完成。 |  | 按进度完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 产出进度－水环境保洁 |  | 每天对水面、岸坡至少进行日常保洁2次，根据不同时期水环境特点调整保洁方案，大风、大雨天气后及重点节假日前集中开展保洁工作，1月-3月及12月重点做好冰面保洁工作，4月-11月重点做好收割水草、水面漂浮物及落叶打捞工作。按照财政进度要求，全部管护内容本年度内完成。 |  | 按进度完成 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 产出成本 |  | 按照财政预算支出要求，实施过程中积极控制项目成本，将项目成本控制在7041万元内。 |  | 本项目实际支出6973.878446万元 |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障水利工程供水能力，降低供水成本； |  | 提供保障 |  | 提供保障 |  | 10 |  | 9 | 加强项目管理发挥更大经济效益 |  |

|  |  | 社会效益指标 | 确保两渠一库正常运转，保证供水、迎汛安全 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 9 | 继续加大力度确保防汛安全，保障首都社会稳定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 生态效益指标 | 保障林业资源安全，保持绿化效果，推进生态文明建设，为市民创造优美宜居、干净整洁的生态环境，推进生态文明建设。 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 9 | 进一步提升首都生态文明建设 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高政府公共形象。保障怀柔水库、京密引水渠等水清岸净，为首都供水安全提供有利保障。 | 提供保障 | 提供保障 | 10 | 9 | 进一步提升政府公共形象 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.99 |  |