年度总体目标

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 | 水务机动经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市水务局 |  |  | 实施单俨 |  |  |  |
| 项目负责人 | 樊为国 |  |  | 联系电底 | > 35569&X |  |  |
| 项目资'容 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全T 执行A , | %戒 |  | 丿分 |
|  | 年度资金总额 | 8023. 479 833 | 2584.259 948 | 2462. 5^ 948、 |  |  | (9.5 |
|  | 其中：当年财政 拨款 | 8023. 479 833 | 2584.259 948 | 2462.597 948 |  |  |  |
|  | 上年结转 资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 一 |  | 一 |

预期目标	实际完成情况

解决了中央及市委、市政府确定的
新增、临时、紧急项目，编制内增
沈人员的亙本殳出，以及麦双未单
位在职及离休、退休人员死亡一次
性抚恤金等，保障了工作的正常开
展.

绩效指标

| 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完戒值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及改 进箱■就 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 1、 解决中央及市委、 市政府确定的新增、 临时、紧急项目 2、 编制内增加人员的 基未殳出 3、 发放本单位在职及 离休、退休人员死亡 -次性抚恤金等。 | 完成 | 完成 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 经费使用符合《北京 市市级项目支出预算 管理办法》的要求， 符合市财政机动经费 使用管理的要求. | 符合要 求 | 符合要 求 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目执行期间为2020 年1月至12月。 | 按时完 成 | 按时完 成 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 预算控制总数为 2584. 259948 万元。 | 2584.2 59948 | 2462.5 97948 | 15 | 10 | 年中调整 较多，裏高 预算编制 精准度，减 少预算调 整 |

一级指 标

产出指 标

用于解决中央及市委、市政府确定的新增、临时、紧 急项目，编制内增加人员的基本支出，以及发放本单 位在职及离休、退休人员死亡一次性抚恤金等，保障 工作的正常开展。

|  | 效益指 标 | 经济效益 箱标 | 指标1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会效益 指麻 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指麻 | 指标1: |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 保障中央及市委、市 政府确定的新增、临 时、紧急项目，编制 内增加人员的基未支 出，以及发放本单位 在职及离休、退休人 员死亡一次性抚恤金 等，保障工作的正常 开展 | 保障本 单位员 工工作 的正常 开展 | 保障本 单位员 工工出 的正常 开展 | 30 | 30 |  |
|  | 满意度 | 服务对象 满意度指 | 指标1: |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 94.5 |  |