| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目名称 |  |  | 调查研究课题服务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 中共北京市委办公厅 |  |  |  | 实施单位： | 中共北京市委办公厅 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 庞学栋 |  |  |  | 联系电话 | 55567091 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （B/A） | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： |  | 350.00 | 264.20 | 264.20 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 | 264.20 | 264.20 | — | 100.00% | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据中央决策部署和市委工作安排，围绕全市经济社会发展改革重点，进行调查研究，辅助市委领导决策。 |  |  |  | 项目总体情况良好。根据中央决策部署，市委工作安排，围绕全市经济社会发展改革重点，进行调查研究，辅助决策，发挥参谋助手作用。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分 ） | 数量指标 | 研究报告 | ≥70篇 | 研究报告35篇。 | 15.00 | 13.00 | 根据实际情况，结合工作要求，合理设置绩效目标，提高资金使用效益。 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时限 | 12月底前完成 | 12月底前完成支出。 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目经费总额控制 | 264.20 | 264.20 | 15.00 | 10.00 | 项目经费管理能力有待进一步提升。下一步将提升经费管理能力。 |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 社会效益指标 | 实施效益 | 为市委领导决策提供参考 | 在宏观经济、政策、金融；城市规划、建设、管理等方面提供研究报告，运用大数据对热点事件进行分析研判，为服务领导决策提供参考。 | 40.00 | 35.00 | 研究报告质量还可进一步提高。下一步将提高研究报告质量，提升辅助决策能力。 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 88.00 | — |  |  |
| 【注】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 得分一档最高不能超过该指标值上限。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |