## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 医疗保障电话咨询服务
主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保障局
项目负责人 |  | 郭丽敏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 89152567
项目资金 |  |  |  | 年初预 |  | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 43.2 |  | 39.597 | 39.597 |  | 10 |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.2 |  | 39.597 | 39.597 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 结合新时期市委市政府对提高群众诉求“接诉即办”工作的新要求，提高群众诉求办理的响应率、解决率、满意率水平，优化提升“接诉即办”工作效率。 | [5 empty] | 群众诉求办理的响应率95%以上，满意率80%以上。
绩 | 一级指标 | 二级 | 三级 |  | 年度 |  | 实际 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
效 |  | 指标 | 指标 |  | 指标值 |  | 完成值
指 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 坐席数量 |  | 设置坐席5人提供电话咨询服务。 |  | 按照坐席5人提供电话咨询服务。 | 10 |  | 10
标 |  |  | 服务时间 |  | 法定工作日9:00-18:00 |  | 按要求无迟到早退现象，遇业务忙时，能够主动加班完成任务。 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 群众诉求办理的响应率 |  | 群众诉求办理的响应率95%以上 |  | 群众诉求办理的响应率95%以上 | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 工作进度 |  | 7月完成对上半年工作的监督管理和总结工作；8月底前完成采购和合同签订工作；7-12月按合同执行工作并对第三方进行监督管理 |  | 均已按期执行 | 10 |  | 9 | 因疫情原因，本项目2020年7月28日完成比选程序。与第三方服务商签订的合同履行期为2020年7月1日至2020年12月31日。
|  | 成本指标 | 总成本 |  | 总成本控制在39.59696万元以内 |  | 已按计划及额度执行 | 10 |  | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 优化“接诉即办”工作 |  | 优化提升“接诉即办”工作效率，畅通政府与群众的互动渠道，服务群众，为群众排忧解难。 |  | 完善了信访工作制度，出台了《北京市医保局群众诉求接诉即办工作办法》，优化提升了“接诉即办”工作效率，并畅通了诉求反映渠道。 | 15 |  | 15
指标
|  | 可持续影响指标 | 创新工作机制 |  | 创建规范化、标准化、高效率的工作机制，促进提升政务服务能力。 |  | 坚持党建引领，健全工作机制，创新工作办法，建立落实“接诉即办”每日信息报送、重点问题会商、一把手回访、纪检监督督办等工作机制，全力做好新形势下群众诉求办理。 | 15 |  | 15
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度标 | 咨询群众满意度 |  | 咨询群众满意度达到80%以上 |  | 咨询群众满意度达到90%。 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99