## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 医疗保障工作宣传服务
主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保障局
项目负责人 |  | 白玉杰 |  |  |  | 联系电话 |  | 89152539
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 408.94 | 236 | 235.1743 |  | 10 |  | 99.65% |  | 9.96
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过舆情监控、预警与报送、新媒体产品（微信长图）、宣传海报、广播宣传、门户网站相关内容维护，对医保政策专题宣传等方式进行推广，持续提升医保政策的社会知晓率和参保率，使医保参保缴费、持卡就医、报销待遇等政策，就医疗保障开展立体、生动的宣传，以提高医保政策知晓度，方便群众看病就医，为首都人民提供更高效的医疗保障服务。 |  |  |  |  | 通过舆情监控、预警与报送、新媒体产品（微信长图）、宣传海报、广播宣传、门户网站相关内容维护，对医保政策专题宣传等方式进行推广，持续提升医保政策的社会知晓率和参保率，使医保参保缴费、持卡就医、报销待遇等政策，就医疗保障开展立体、生动的宣传，以提高医保政策知晓度，社会知晓率及经办和医疗机构知晓率≥95%，社会公众及经办和医疗机构对宣传满意度≥90%。
绩 | 一级 | 二级 | 三级 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 | 指标 | 指标 | 指标 |  | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：宣传工作数量 |  | 舆情月报（分析）12期 | 5 | 4.16 |  | 1.73 |  | 合同于2020年7月签订，根据服务内容，自7月起出具舆情月报，2020年共出具5期。
标 |  |  |  |  | 舆情专题分析报告5期 | 2 | 4.16 |  | 1.66 |  | 合同于2020年7月签订，根据服务内容，自7月起出具专题分析报告，2020年共2期。
[5 empty] | 宣传海报6张 | 6 | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
[5 empty] | 微信长图200幅 | 53 | 4.16 |  | 1.1 |  | 根据实际宣传需求共制作53幅
[5 empty] | 通过新京报APP推送稿件4次 | 10 | 4.16 |  | 4.16 |  | 根据实际需求，在北京日报客户端推送“医保小课堂”栏目10次
[5 empty] | 宣传片2部 | 1 | 4.16 |  | 2.08 |  | 根据实际需求拍摄一部年度宣传片
[5 empty] | 新媒体产品推广7次 | 18 | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
[5 empty] | H5 1个 | 3 | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
|  | 质量指标 | 指标1：宣传内容与医疗保障相关 |  | 宣传内容全部与医疗保障相关 | 宣传内容全部与医疗保障相关 | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：宣传产品验收合格率 |  | 100% | 100% | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
|  | 时效指标 | 指标1：按照合同要求，按时完成 |  | 按照合同要求，按时完成 | 按照合同要求，按时完成 | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
|  | 成本指标 | 指标1：总成本 |  | 总成本控制在236.00万以内 | 全年成本235.174258万元 | 4.16 |  | 4.16 |  | 无偏差
| 效益指标（30分） | 社会效益 | 指标1：社会知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  | 无偏差
|  | 指标 | 指标2：经办和医疗机构知晓率 |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  | 无偏差
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度标 | 指标1：社会公众对宣传满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
|  |  | 指标2：经办和医疗机构对宣传满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 无偏差
总分 | [6 empty] | 100 |  | 89.81