## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 定点机构动态管理机制经费
主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  | 实施单位 | 北京市医疗保险事务管理中心
项目负责人 |  | 王诗俊 |  |  | 联系电话 | 89152879
项目资金 |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  | 算数 | 算数 | 执行数
|  | 2020度资金总额 | 191 | 191 | 190.8 | 10 |  | 99.9% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 191 | 191 | 190.8 | 10 |  | 99.9% |  | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 按照《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发﹝2019﹞14号）要求，选取北京作为基金监管信用体系建设试点地区。根据文件要求，结合北京的实际情况，市、局领导要求在现有的定点医疗机构协议管理的基础上，研究建立定点医疗机构提质增效、动态管理机制，作为基金监管信用体系建设试点的重点。探索通过对定点医疗机构的综合评价，完善定点医疗机构的退出机制，达到对定点医疗机构的动态管理；同时加强定点医疗机构的自我管理意识，提高管理和服务水平。 |  |  |  | 按照《国家医疗保障局关于做好2019年医疗保障基金监管工作的通知》（医保发﹝2019﹞14号）要求，建立对定点医疗机构动态管理机制工作正在稳步推进过程中。通过对定点医疗机构综合评价，加强定点医疗机构的自我管理意识，提高管理和服务水平。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 |  |  |  | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成现有定点医疗机构及当年新增定点医疗机构的综合评价 | 完成指标体系设计1套，制作满意度分析系统1套，完成对全部定点医疗机构2915家次的综合评价及数据采集分析建设；完成对当年申请新增定点医疗机构250家次的综合评价及数据采集分析建设. | 已完成指标体系设计、满意度分析系统建设、定点医疗机构综合评价及数据采集分析等3个项目合同的签订，具体工作正在稳步推进中。 | 20 | 18 |  | 2020年因为疫情原因，试点工作进展缓慢，我们对绩效目标适时进行调整，目前正在加紧推进实施。
标 |  | 质量指标 | 对现有定点医疗机构及当年新增定点医疗机构的综合评价完成情况 | 1.指标体系设计及满意度调查分析系统建设合格率100%； | 指标体系设计及满意度调查分析系统建设、对定点医疗机构综合评价工作正在加紧推进中，2019年新增定点医疗机构工作延续到2020年继续完成。 | 10 | 9 |  | 2020年因为疫情原因，试点工作进展缓慢，我们对绩效目标适时进行调整，目前正在加紧推进实施。
2.对定点医疗机构综合评价完成率100%；对当年申请新增定点医疗机构综合评价完成率100%。
|  | 时效指标 | 定点医疗机构综合评价的完成时间 | 1. 指标体系设计完成时间2021年1月底前； | 按照调整后的绩效目标正在稳步推进完成中。 | 10 | 9 |  | 2020年因为疫情原因，试点工作进展缓慢，我们对绩效目标适时进行调整，目前正在加紧推进实施。
2. 满意度调查分析系统建设在2021年1月底前完成，2021年4月底前完成；
3. 对定点医疗机构的满意度调查分析工作；
4. 对现有定点医疗机构数据采集分析及综合评价完成时间2021年4月底前；对当年申请新增定点医疗机构数据采集及分析按文件要求时间完成。
|  | 成本指标 | 定点医疗机构综合评价费用 | 控制在191万以内 | 实际成本为190.8万元。 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提高定点医疗机构管理和服务水平 | 加强定点医疗机构的自我管理意识、有效提高管理和服务水平；完善定点医疗机构的退出机制、达到对定点医疗机构的动态管理 | 在对定点医疗机构综合评价、动态管理机制的建立过程中，定点医疗机构的自我管理意识已有所加强，完善相关管理机制后，能有效提高定点医疗机构的医保管理和服务水平。 | 15 | 12 |  | 2020年因为疫情原因，试点工作进展缓慢，我们对绩效目标适时进行调整，目前正在加紧推进实施。
|  | 可持续影响指标 | 医保基金先进管理经验运用 | 研究建立医疗机构提质增效，动态管理机制，形成可推广、可复制的医保基金先进管理经验。 | 目前按照调整后的绩效目标正在稳步推进中，完成后及时总结经验，及时进行调整推广。 | 15 | 13 |  | 2020年因为疫情原因，试点工作进展缓慢，我们对绩效目标适时进行调整，目前正在加紧推进实施。
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度标 | 被评价的定点医疗机构 | 服务对象满意度90%以上 | 目前项目正在进行中，未进行满意度调查，从前期实施过程中看，未收到不满意反馈。 | 10 | 9 |  | 2020年因为疫情原因，试点工作进展缓慢，我们对绩效目标适时进行调整，待项目完成后及时进行跟踪定点医疗机构的反馈意见。
总分 | [5 empty] | 100 | 90