## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  | 医疗保障公众评价服务项目
主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市医疗保障局
项目负责人 |  | 王娜 |  |  |  | 联系电话 |  | 15811106330
项目资金 |  |  |  | 年初预 | 全年预 | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  |  |  | 算数 | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 150 | 95.8109 | 95.8109 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 150 | 95.8109 | 95.8109 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为全面掌握北京市医疗保障服务体系建设现状，充分了解各类利益相关群体对于医保制度改革的现实需求、当前医保重点问题产生的深层次原因、以及医保政策宣传效果，充分发挥第三方独立、客观、公正、专业的优势，立足项目基于整个利益相关群体调研的基本定位，确保满足和实现以下项目需求： |  |  |  |  | 1.以问题为导向，建立科学系统的公众评价体系。项目通过文献研究、问卷调查、访谈和实地走访等方式，建立由医疗保障各环节主体参与的评价体系，一级指标3个，依次为医疗保险制度建设水平、医疗保险制度运行能力、医疗保险制度实施效果，分别对应制度制定、制度执行、制度效果三个医保制度发展的主要阶段；二级指标6个，三级指标11个，四级指标38个，确保评价结果能够客观真实地反映现实情况，扩大公众反映医疗保障工作意见和建议的渠道，提升公众为医保工作建言献策的积极性。
| 1.建立基于整个医疗保障利益相关者的科学评价指标体系； |  |  |  |  | 2.采集各利益相关者诉求，针对性提升医保工作水平。以医保专业知识为基础，调研回收有效问卷15535份，访谈61家医疗机构、医药企业、经办机构等，甄别医保领域出现的问题，分析问题形成原因，为北京市医保政策的调整提供尽可能详实的数据支撑，为政府决策提供20余条政策措施参考，形成《2020年北京市医疗保障政策评价报告》。
| 2.通过广泛开展评价和调研，全方位收集相关意见和建议； |  |  |  |  | 3.完善政策评价机制，保障新出台医保政策的科学性。
| 3.以全方位综合分析为基础，完成高质量评估报告撰写。 |  |  |  |  | 4.提升政策宣传效率，扩大参与医保制度建设的渠道。
绩 | 一级指标 | 二级 | 三级 |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
效 |  | 指标 | 指标 |  | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标（50分） | 数量 | 指标1：线下拦访 |  | 5400 | 5432 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无偏差
标 |  | 指标 | 指标2：电话问卷 |  | 4200 | 4695 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：线上问卷 |  | 2400 | 2427 | 3.75 |  | 3.75 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：医疗机构工作人员问卷 |  | 3000 | 2981 | 3.75 |  | 3.25 |  | 有效样本率低，后扩大发放。
|  | 质量 | 指标1：参保人员对经办机构改进服务建议数 |  | 不少于100条 | 215条 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无偏差
|  | 指标 | 指标2：定点医药机构对经办机构改进服务建议数 |  | 不少于100条 | 323条 | 7.5 |  | 7.5 |  | 无偏差
|  | 时效 | 指标1：研究和执行方案设计 |  | 8月 | 8月 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  | 指标 | 指标2：调研工具涉及与试调研 |  | 9月上旬 | 9月上旬 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  |  | 指标3：执行准备 |  | 9月中旬 | 9月中旬 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标4：项目调研 |  | 9月下旬-11月下旬 | 9月下旬-11月下旬 | 2 |  | 2 |  | 无偏差
|  |  | 指标5：数据清洗与分析 |  | 11月下旬 | 11月下旬-12月上旬 | 2 |  | 1 |  | 有效数据回收不足，增加工作人员，扩大数据调查范围，加快进度。
|  |  | 指标6：综合评价与报告撰写 |  | 11月底 | 12月中旬 | 2 |  | 1 |  | 增加数据分析和报告撰写人员，加快进度。
|  | 成本 | 指标1：调查方案及问卷设计 |  | 32000 | 32000 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  | 指标 | 指标2：电话访问 |  | 291180 | 363975 | 1 |  | 1 |  | 无偏差，多出费用由受托方自行承担
|  |  | 指标3：网络调研 |  | 72800 | 72880 | 1 |  | 1 |  | 无偏差，多出费用由受托方自行承担
|  |  | 指标4：实地访问 |  | 252330 | 315412 | 1 |  | 1 |  | 无偏差，多出费用由受托方自行承担
|  |  | 指标5：深度访谈十场 |  | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  |  | 指标6：投诉信息挖掘 |  | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  |  | 指标7：定性访谈 |  | 45500 | 51500 | 1 |  | 1 |  | 无偏差，多出费用由受托方自行承担
|  |  | 指标8：专家座谈 |  | 100000 | 100000 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  |  | 指标9：数据分析劳务费 |  | 18000 | 18000 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
|  |  | 指标10：调查报告撰写 |  | 40500 | 40500 | 1 |  | 1 |  | 无偏差
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1：在预算范围内实现所有项目目标 |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | 无偏差
|  | 社会效益指标 | 指标1：促进提升经办机构服务 |  | 较上年度投诉率下降 | —— | 10 |  | 8 |  | 资料不齐全，需要调取2019年及2020年经办机构投诉数据进行分析
|  | 可持续影响指标 | 指标1：保持长期优质的服务 |  | 较上年满意度提升 | —— | 10 |  | 8 |  | 资料不齐全，需要调取2019年及2020年公众对各区经办机构满意度评价数据进行分析
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：报告使用部门满意度 |  | 报告使用部门满意度达到90%（含）以上 | —— | 10 |  | 9 |  | 组织11个报告使用部门，开展2次研讨，并根据反馈，修改相关内容，得到相关部门一致认可
总分 | [6 empty] | 100 |  | 92.5 |  | 整体无偏差