## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2020 年度）
项目名称 |  | 药采政务云经费
主管部门 |  | 北京市医疗保障局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市医药集中采购服务中心
项目负责人 |  | 关柏芳 |  |  |  | 联系电话 | 89152646
项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预 | 全年 | 分值 |  | 执行率 | 得分
（万元） |  |  |  |  | 算数 | 执行数
|  | 年度资金总额 |  | 94.21 | 94.21 | 94.18 | 10 |  | 99.97% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 94.21 | 94.21 | 94.18 | — |  | 99.97% | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.数量指标：96C计算能力（按虚拟CPU主频2.4GHz测算）；14T普通储存；12T高性能储存；100M互联网链路带宽。 |  |  |  |  | 1.数量指标：满足1年业务量所需的存储空间，达到96C计算能力（按虚拟CPU主频2.4GHz测算）；14T普通储存；12T高性能储存；100M互联网链路带宽。
| 2.质量指标：数据可靠性100%。 |  |  |  |  | 2.质量指标：数据可靠性100%。
| 3.项目进度指标：预计2020年11月底前完成项目各项工作。 |  |  |  |  | 3.进度指标：按进度执行。
| 4.项目成本指标修订“总成本控制在94.21万元以内”。 |  |  |  |  | 4.成本指标：实际支付94.18万元。
| 5.社会效益指标：节省中心硬件购置成本，避免硬件设备折旧报废 |  |  |  |  | 5.社会效益指标：按计划完成工作，实现经济、环境效益。
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
效 |  |  |  |  | 指标值 | 完成值
指 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 计算能力 |  | 96C | 达到96C计算能力 | 5 | 5 | ——
标 |  |  | 储存 |  | 14T普通储存；12T高性能储存 | 14T普通储存；12T高性能储存 | 5 | 5 | ——
|  |  | 互联网链路带宽 |  | 100M | 100M互联网链路带宽 | 5 | 5 | ——
|  | 质量指标 | 数据可靠性 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | ——
|  | 时效指标 | 进度指标 |  | 2020年11月底前完成 | 完成 | 15 | 15 | ——
|  | 成本指标 | 总成本控制 |  | 94.21万元以内 | 完成 | 15 | 15 | ——
| 效益指标（40分） | 经济效益 | 经济效益指标 |  | 节省中心硬件购置成本 | 部分完成 | 20 | 16 | 云环境支撑能力尚未完全满足中心各业务系统运行、开发、测试需要，拟在下一年度继续提升项目支撑能力
指标
|  | 环境效益指标 | 环境效益指标 |  | 避免硬件设备折旧报废 | 部分完成 | 20 | 16 | 云环境支撑能力尚未完全满足中心各业务系统运行、开发、测试需要，拟在下一年度继续提升项目支撑能力
总分 | [6 empty] | 100 | 92