附件3

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

| 项目名称 |  |  | 生命之美展览 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京自然博物馆 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 孟庆金 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 010-67020959 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 338.2122 |  | 323.074324 |  | 322.166535 | 10 |  |  | 99.72% |  | 9.97 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 338.2122 |  | 323.074324 |  | 322.166535 | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：基于北京自然博物馆重要的馆藏标本和产生重大影响的原创性“生命科学”领域的基础研究最新成果，以及基于北京市科学技术研究院科学传播中心平台，践行习近平总书记在主持十八届中共中央政治局第十二次集体学习时提出的 “让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来”要求，探索生物标本和基础科学研究成果向展览的多元转化路径，实现科技让精神更富有的价值追求，打造北京科学传播的靓丽风景。 目标2：助力完成《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》中的实施青少年科学素质行动和中国公民具备科学素质的比例的任务。在北京自然博物馆临时展厅展出“生命之美”展览，展出面积不低于500m2，受益人数不少于75万人。 目标3：出版展览配套的科普书籍及其他衍生品，免费发放给观众。宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，普及科学知识和科学方法，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。 |  |  |  |  |  |  |  | 目标1：完成。 目标2：助力完成《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016-2020年）》中的实施青少年科学素质行动和中国公民具备科学素质的比例的任务。在北京自然博物馆临时展厅展出“生命之美”展览，展出面积约600m2，受益人数超过57.25万人（其中：现场观众4.1万，通过北京自然博物馆官网、微信公众号和超过21家媒体报道等惠及人数不低于53.15万）。 目标3：出版展览配套的《生命之美》图册，设计制作展览主题的原创贴纸，免费发放给观众。宣传创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，普及科学知识和科学方法，激发青少年科学兴趣，培养青少年科学思想和科学精神。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 指标1：完成展览文本 |  | 含标本清单和图片的展览文本1个 |  | 含标本清单和图片的展览文本1个 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：在北京自然博物馆展出 |  | 2020年12月在临时展厅推出面积约600m2的展览一个，连续展出3个月时间 |  | “生命之美”展，2020年12月1日-2021年2月28日在临时展厅展出，面积约600m2，展期3个月 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 |  | 指标1：完成展览文本 |  | 2020年5月完成展览文本，执行《北京自然博物馆展览管理规定》 |  | 按时完成展览文本，执行《北京自然博物馆展览管理规定》 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 指标2：在北京自然博物馆展出 |  | 2020年12月推出含标本、模型、多媒体等展品的展览一个，面积约600m2，执行《北京自然博物馆展览管理规定》 |  | 按时推出含标本、模型、多媒体等展品的展览一个，面积约600m2，执行《北京自然博物馆展览管理规定》 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3：出版展览图册 |  | 完成铜版纸、全彩、精装图册编辑出版 |  | 完成精装图册《生命之美》的编辑出版，计136千字，插图284幅，19.25印张，16开，铜版纸全彩印刷 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 |  | 完成展览文本，展览开放和图册编辑出版 |  | 完成展览文本：2020年1-5月； 展览开放：2020年12月； 《生命之美》展览图录编辑出版：2020年6-12月 |  | 按时完成展览文本； 展览于2020年12月1日开放； 2021年2月完成《生命之美》展览图录编辑出版 |  |  | 7 | 2 |  | 偏差原因：受疫情影响图册印刷出版周期延长，因此图册延至2021年2月完成出版 |  |
|  |  | 成本指标 |  | 控制在总成本范围内 |  | 预算总金额：338.2122万元。支出严格按经费预算执行，执行《北京自然博物馆采购管理办法》 |  | 完成项目总支出318.000664万元。支出严格按经费预算执行，执行《北京自然博物馆采购管理办法》 |  |  | 7 | 7 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 通过媒体宣传，吸引北京以及全国公众参观本展览，并向其他博物馆推介本展览，普及生命之美的科学知识，提高公众爱护自然保护自然的意识，提高社会效益，传播生命之美科学知识 |  | 有效促进 |  | 《北京青年报》等21家媒体专题报道了本展览，北京自然博物馆微信公众号、官网和官微等跟踪报道，吸引公众，传播展览内容，收到积极反馈和好评，扩大了展览科普效果和社会影响，展览受益人数超过57.25万（现场观众4.1万人，媒体宣传和网络、微信公众号等新媒体惠及人数超过53.15万） |  |  | 30 | 27 |  | 偏差原因：受疫情影响，展厅观众量被严格压缩限流，因此展览现场参观和受益人数锐减。 改进措施：着力加强媒体宣传力度，积极引导观众，全力发挥官方微博、官网和微信公众号等新媒体作用，努力扩大展览受众和影响力 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 |  | 通过调查问卷，调查参观本展览的观众满意度、好感度、舒适度等数据，参展观众满意度 |  | ≥90% |  | 通过展厅内一对一调查访问和线上问卷两种方式，详细了解观众满意度、舒适度等信息。数据统计结果满意度为96.8% |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.97 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。