项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市“十四五”时期体育发展规划编制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 61.320000 |  | 61.300000 | 61.300000 | 10.00 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 61.320000 |  | 61.300000 | 61.300000 | 10.00 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照市级专项规划编制工作安排，保质保量完成北京市“十四五”时期体育发展规划编制工作，使其成为指导我市“十四五”体育工作的纲领性文件。 |  |  |  |  |  | 完成北京市“十四五”时期体育发展规划（报审稿），有效指导全市体育发展工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 调研区数量 |  | 16个 |  | 16个 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 专家论证通过率 |  | 100% |  | 100% |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 根据全市专项规划工作安排 |  | 符合 |  | 6月15日前完成初稿；9月15日前完成征求意见稿；10月15日前完成报审稿 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 61.3万元 |  | 61.3万元 |  | 12.50 | 12.50 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指导全市 工作 |  | 有效 |  | 有效 |  | 30.00 | 29.00 |  | 资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各区满意度 |  | ≥90% |  | ≥90% |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.00 |  |  |  |