项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动队训练比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市什刹海体育运动学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾卉 |  |  |  | 联系电话 | 83222406 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1606.074000 | 1606.074000 | 1606.074000 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1606.074000 | 1606.074000 | 1606.074000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1、伙食费：用于运动员、教练员、辅助人员的伙食支出。2、营养费：用于运动员调节机能状态所需营养食补和滋补用品支出。3、运动服装费：用于运动队训练比赛的基本服装和比赛服装支出。4、消耗性体育器材费：用于运动队的消耗性器材装备支出。包括各运动项目日常训练消耗性器材和装备支出。5、医疗费：用于运动员使用的卫生材料、训练保护用品、运动创伤防控、队医巡检等消耗性医疗器材支出。6、转训费：用于运动队异地训练比赛期间所发生的城市间交通费及运动队到转训基地支付的住宿费、场地租用费以及小型器材运输费。7、特殊支出：高尔夫项目租用场地以及经财政部门认可的其他支出。 |  |  |  |  | 1、伙食费：用于运动员、教练员、辅助人员的伙食支出。2、营养费：用于运动员调节机能状态所需营养食补和滋补用品支出。3、运动服装费：用于运动队训练比赛的基本服装和比赛服装支出。4、消耗性体育器材费：用于运动队的消耗性器材装备支出。包括各运动项目日常训练消耗性器材和装备支出。5、医疗费：用于运动员使用的卫生材料、训练保护用品、运动创伤防控、队医巡检等消耗性医疗器材支出。6、转训费：用于运动队异地训练比赛期间所发生的城市间交通费及运动队到转训基地支付的住宿费、场地租用费以及小型器材运输费。7、特殊支出：高尔夫项目租用场地以及经财政部门认可的其他支出。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 购置比赛套装、训练服、运动鞋数量 |  | 约900套/1300件/440双 | 购运动比赛训练服装977套，1339件、运动鞋447双 | 5.00 | 4.00 | 由于比赛调减，训练时间增加，队伍所购服装略有调整 |  |
|  |  |  | 购置体育器材、运动护具、运动防护用品、理疗仪器 |  | 6400件/3000件/6台 | 购体育器材及运动护具6413件，防护用品3091件，理疗仪器6台。 | 5.00 | 4.00 | 由于疫情原因，运动队所购医疗护具略有调整，调整为防疫用品 |  |
|  |  |  | 全年参加赛事次数、转训次数、外出人数 |  | 79次赛事/8次转训/600人次 | 25次赛事/8次转训/545人次 | 5.00 | 4.00 | 2020年全年赛事因疫情形势取消了大部分赛事，原定运动队外出交流计划也大幅缩减人数。 |  |
|  |  |  | 运动员、教练员伙食营养费 |  | 学校运动员、教练员共计362人伙食营养费。 | 学校运动员、教练员共计362人伙食营养费。 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 高尔夫训练场地 |  | 长期租用3块训练场地和其他下场训练的场地 | 长期租用3块训练场地和其他下场训练的场地 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | ≥100%，达到国家质检标准，符合运动员项目需求 | 验收合格率100% | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 取得金牌/奖牌/前八子项数量 |  | ≥20块/≥80块/≥150个子项 | 取得16金/41奖牌/89个前八子项数量 | 5.00 | 3.00 | 2020年全年赛事因疫情形势取消了大部分赛事，其中武术、散打均取消了专业队、青少年赛事，使得该年实际参赛子项大幅降低。 |  |
|  |  | 时效指标 | 采购物品到位时间 |  | 12月前 | 12月全部完成 | 3.00 | 3.00 |  |  |
|  |  |  | 所有赛事、集训完成时间 |  | 按规定时间完成 | 按规定时间完成 | 2.00 | 2.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 运动服装购置、体育训练比赛器材购置、运动员比赛差旅费、集训经费、伙食营养费、高尔夫场地费及运动训练护具、医疗器材及运动队外出带药等支出控制在1606.074万元。 | 1606.074万元。 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 体育社会影响力 |  | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 队员满意度 |  | 比较满意 | 比较满意 | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 94.00 |  |  |