项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 射击训练枪弹款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市射击运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 牛志远 |  |  |  | 联系电话 |  | 13701172969 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 301.103068 | 301.103068 |  | 301.103068 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 301.103068 | 301.103068 |  | 301.103068 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 从国外、国内购买一批专项射击枪、弹，保障运动员的训练和比赛，不断提高训练水平和比赛成绩，使之能够在全运会、奥运会取得好的成绩，为北京争光。 |  |  |  |  | 从国外、国内购买一批专项射击枪、弹，保障运动员的训练和比赛，提高了训练水平和比赛成绩，不断提高射击水平，为北京争光。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：枪支 |  | 猎枪15支、步枪13支、手枪11支 | 猎枪3支、步枪13只、手枪3支 | 8.00 |  | 3.90 |  | 受枪弹特殊性影响，按实际情况进行采购 |  |
|  |  |  | 指标2：子弹 |  | 33万发 | 169万发 | 8.00 |  | 6.40 |  | 受枪弹特殊性影响，按实际情况进行采购 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  | ≥100% | ≥100% | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：设备质量 |  | 达到竞赛标准 | 达到竞赛标准 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：采购日期 |  | 2020年5月 | 2020年8月 | 8.00 |  | 7.00 |  | 枪弹需统一采购且受疫情影响，未能按计划时间采购 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：资金控制 |  | 301.103068万元 | 301.103068万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：提供社会服务收益 |  | 提高成绩为北京争光 | 提高成绩为北京争光 | 10.00 |  | 9.75 |  | 有待提高 |  |
|  |  |  | 指标2：履职基础 |  | 训练比赛成绩得到提升 | 训练比赛成绩得到提升 | 10.00 |  | 9.75 |  | 有待提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：公共服务能力 |  | 训练比赛成绩得到提升 | 促进运动员提高射击成绩 | 10.00 |  | 9.50 |  | 有待提高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运动员教练员满意度 |  | 100% | 100% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 92.30 |  |  |  |