项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京体育产业展项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 135.248300 | 135.248300 |  | 132.208600 | 10.00 |  | 97.75% |  | 9.77 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 135.248300 | 135.248300 |  | 132.208600 | 10.00 |  | 97.75% |  | 9.77 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为体育企业、机构搭建展示与交流平台，促进文化体育深度融合。 |  |  |  |  |  | 圆满完成2020年服贸会文化体育融合展览展示，线下参与企业29家，进一步促进文化体育深度融合。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 展商数量 |  |  | 20家以上 | 29家线上、24家线下 |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  |  | 组织展览次数 |  |  | 1次 | 1次 |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  |  | 展览天数 |  |  | 4天 | 5天 |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  |  | 组织主题活动次数 |  |  | 2次 | 8次 |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 展会参与率 |  |  | 100% | 100% |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  |  | 安全保障率 |  |  | 100% | 100% |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成时间 |  |  | 2020年12月31日前 | 2020年10月 |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 135.2483万元 | 132.2086 万元 |  | 6.25 | 6.25 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 认知度 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15.00 | 14.50 | 资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 影响力 |  |  | 有所提升 | 有所提升 |  | 15.00 | 14.50 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 观展群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 98.77 |  |  |