## 附1-1 项目申报表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 | 北京市足球技术人才技能提升培训与9-12岁青少年女足后备人才选拔与集训
主管部门 | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 | 张国成 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244834
项目资金 （万元） |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 | 618.9407 | 618.7826 | 618.7826 | 10 | 100% | 10
| 其中：当年财政拨款 | 618.9407 | 618.7826 | 618.7826 | 10 | 100% | 10
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动全市足球事业改革发展，根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11号）、《中国足球青训体系建设“165”行动计划》（足球字[2017]139号）、《北京市人民政府办公厅印发北京市足球改革发展总体方案的通知》（京政办发〔2017〕42号）等有关文件精神，结合北京市实际情况，学习借鉴国外足球教练员的先进培训经验，根据北京市足球改革发展的总体需要，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年教练员体系建设方面的龙头和主导作用,对已经获得E级及以上等级证书的教练员和获得三级及以上等级证书的裁判员进行专业技能提升培训，扩大优质教练资源的受益面，利用多渠道多形式育人的人才培养机制，提高北京市足球专业人才的培训质量，促进新时期北京北京市足球专业人才技能提升。加大北京市女足球后备人才储备力度，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年女足后备人才体系建设方面的作用，以就近学习的原则，通过北京市青少年足球俱乐部联赛以及校园足球的竞赛平台，对全市各年龄组选拔涌现出的优秀后备人才进行集训，提高从9岁至12岁的女足后备人才竞技水平。 |  |  |  | 为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，推动全市足球事业改革发展，根据《国务院办公厅关于印发中国足球改革发展总体方案的通知》（国办发〔2015〕11号）、《中国足球青训体系建设“165”行动计划》（足球字[2017]139号）、《北京市人民政府办公厅印发北京市足球改革发展总体方案的通知》（京政办发〔2017〕42号）等有关文件精神，结合北京市实际情况，学习借鉴国外足球教练员的先进培训经验，根据北京市足球改革发展的总体需要，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年教练员体系建设方面的龙头和主导作用，以就近学习、就近上岗、就近学习的原则，通过对已经获得E级及以上等级证书的教练员和获得三级及以上等级证书的裁判员进行专业技能提升培训，扩大优质教练资源的受益面，利用多渠道多形式育人的人才培养机制，提高北京市足球专业人才的培训质量，促进新时期北京北京市足球专业人才技能提升。根据北京市足球改革发展的总体需要，进而促进女子足球事业发展，加大北京市女足球后备人才储备力度，依托各区体育、教育行政部门，切实发挥北京市足球运动协会在青少年女足后备人才体系建设方面的作用，以就近学习的原则，通过北京市青少年足球俱乐部联赛以及校园足球的竞赛平台，对全市各年龄组选拔涌现出的优秀后备人才进行集训，提高从9岁至12岁的女足后备人才竞技水平。通过鼓励广大青少年参与足球活动，提高青少年的身心素质。通过集训过程中的情感教育、挫折教育、团队教育，提升民族的爱国意识。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全年活动期数 | ≥61期 | 61期 | 5 | 5
|  |  | 全年活动天数 | ≥122天 | 125天 | 5 | 5
|  |  | 全年集训天数 | ≥70天 | 70天 | 5 | 5
|  |  | 全年集训人次 | ≥250人次 | 250人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 全年参与教练员数量 | ≥1200人次 | 1258人次 | 3 | 3
|  |  | 去年参与裁判员数量 | ≥630人次 | 998人次 | 3 | 3
|  |  | 全年集训天数 | ≥70天 | 70天 | 5 | 5
|  |  | 全年全国比赛成绩 | 力争取得优异成绩 | 2021年大众训练营女子组U12冠军 | 5 | 5
|  |  | 全年后备人才储备人数 | ≥160人 | 220人 | 5 | 5
|  | 进度指标 | 全年开班率 | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 全年集训开营率 | ≥90% | 100% | 2 | 2
|  | 成本指标 | 年度资金总额 | ≤618.7826万元 | 618.7826 | 2 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对专业人才优秀储备；专业执教、裁判员；专业人才质量；后备人才储备；菁英教练储备；后备人才足球技能等方面的日后影响 | 得到提升 | 显著提升 | 30 | 30
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训人员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 受益适龄青少年满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 受益培训单位满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5
|  |  | 受益学生家长满意度 | ≥90% | 95% | 2.5 | 2.5
总分 | [5 empty] | 100 | 100