项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动员教育教学改革课题研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京体育职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李建亚 |  |  |  | 联系电话 | 87806950 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.000000 | 12.380000 | 11.100297 | 10.00 | 89.66% |  | 8.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 20.000000 | 12.380000 | 11.100297 | 10.00 | 89.66% |  | 8.97 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 立项重点课题4个，一般课题3个，承研院外纵向课题不少于2项。 |  |  |  |  | 共立9项课题和1项专业带头人项目： （1）重点课题4项（含1个专业带头人项目），其中院外课题3项； （2）一般课题6项。 重点课题中有3项研究时限为2年，目前已通过中期检查，其他课题均已结题。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1： 9个院内课题 |  | 顺利完成9个院内课题研究任务 | 顺利完成10个院内课题研究任务 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 指标2：参加国内论坛 |  | 完成3-4篇论文入选会议并交流 | 发表12篇论文 | 10.00 | 9.00 | 因疫情停办论坛，论文无法交流，但已发表，并且发表数量超预期。 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：课题规范有序展开研究 |  | 按照立项、中期检查、结题评审的顺序进行质量监控 | 按照立项、中期检查、结题评审的顺序进行质量监控 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 指标1：按时完成研究 |  | 按照各项目预期情况按时按需完成 | 10项研究均按照各项目预期情况按时按需完成 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：人均科研经费投入成本 |  | 0.247600万元 | 0.222000万元 | 10.00 | 9.03 | 因疫情取消调研、学术会议等活动。未来应考虑突发事件的影响因素。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会效益：完善内涵建设 |  | 4项课题涉及内涵建设 | 4项课题涉及内涵建设 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续发展：研究成果准时转化，成为学院制度建设、专业建设、教材建设、教法建设的材料 |  | 9项课题成果转化 | 9项课题成果转化 | 15.00 | 15.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：教学对象满意 |  | ≥85% | 90% | 5.00 | 4.00 | 满意度调研资料不足，需在未来工作中加强收集。 |  |
|  |  |  | 指标2：主办单位满意 |  | ≥85% | 100% | 5.00 | 4.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 95.00 |  |  |