项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年北京市青少年锦标赛（夏季项目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李筱强、杨延庆、蒋毅 |  |  |  | 联系电话 | 63018197 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 701.100000 | 554.390600 | 386.214400 | 10.00 | 69.66% |  | 7.07 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 356.644460 | 209.935060 | 209.935060 | 4.00 | 100% |  | 4.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 344.455540 | 344.455540 | 176.279340 | 6.00 | 51.18% |  | 3.07 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 顺利举办2020年北京市青少年锦标赛（夏季项目）各项目比赛，检验各区体育部门青少年体育业训水平，为北京市青少年体育人才培养搭建平台，宣传推广青少年体育工作，增加青少年体育爱好者。 |  |  |  |  | 完成了2020年北京市青少年锦标赛（夏季项目）23个项目的比赛工作，在严密的新冠肺炎疫情防控工作下，全市16个区的青少年运动员参加了比赛，提高了体育赛事的社会影响力，基本完成了检验各区体育部门业训水平的工作。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 本年度青少年锦标赛项目数 |  | 29个 | 23 | 5.00 | 4.00 | 疫情原因未足数比赛 |  |
|  |  |  | 本年度青少年锦标赛参赛人数 |  | 10000人 | 8000 | 5.00 | 4.00 | 疫情原因未足数比赛 |  |
|  |  |  | 本年度青少年锦标赛参赛单位数 |  | 16个 | 16 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 达到一级以上水平运动员 |  | 150人 | >200人 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 赛事筹备工作进度 |  | ≤500小时 | ≤500小时 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 赛事赛时工作进度 |  | ≤200小时 | ≤200小时 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 赛事收尾工作进度 |  | ≤200小时 | ≤200小时 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 赛事总体成本 |  | 554.390600万元 | 386.2144 | 5.00 | 3.48 | 疫情原因未足数比赛 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响力 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.00 | 社会影响力还可以进一步提升 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 | 14.00 | 持久度还可以进一步提升 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 社会对赛事的满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 10.00 | 9.00 | 相关支撑资料不充分，以后注意资料收集 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 90.55 |  |  |