项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 疏解腾退地块安保等费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 周斌 |  |  |  |  | 联系电话 | 87244880 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.800000 |  | 28.800000 | 26.398917 | 10.00 | 91.66% |  | 9.17 |
|  |  | 其中：当年财 政拨款 |  | 28.800000 |  | 28.800000 | 26.398917 | 10.00 | 91.66% |  | 9.17 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 做好大红门久敬庄45亩地块安保工作，确保该地块安全平稳运行。 |  |  |  |  |  | 圆满完成大红门久敬庄45亩地块安保工作，该地块安全平稳运行。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 执勤保安数量 |  | 不少于2人 |  | 5人 | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全率 |  | 100% |  | 100% | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  |  | 进度指标 | 工作期限 |  | 12个月 |  | 12个月 | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算 控制数 |  | 28.8万元 |  | 26.398917万元 | 12.50 | 12.50 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 地块安全程度 |  | 安全 |  | 安全 | 30.00 | 30.00 |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥90% |  | ≥90% | 10.00 | 10.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 99.17 |  |  |