项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 青少年体育后备人才集训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏峻 |  |  |  | 联系电话 |  | 87244878 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 765.382040 | 308.702040 | 308.698000 |  | 10.00 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 765.382040 | 308.702040 | 308.698000 |  | 10.00 |  | 99.99% |  | 9.99 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据北京市体育局青少处工作计划，分项目扁平化管理，提高北京市优势项目后备人才培养水平。通过训练营的举办，确定北京市部分优势项目后备人才梯队，并进行重点培养，力争在今后一个周期内北京市在青年赛事中取得好成绩，增加北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数，并取得优异的成绩。同时本项目还担负着完成《京津冀青少年体育协同发展框架协议》、《对口支援西藏 加强竞技体育后备人才培养合作协议》以及《北京市体育局乌鲁木齐市人民政府合作框架协议》任务。 |  |  |  |  | 开展青少年后备人才教研及集训，涉及足球训练营、篮球训练营、排球训练营、田径训练营、游泳训练营。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 举办项目集训营 |  | 5个 | 5个 | 4.00 |  | 4.00 |  | 篮球、田径、游泳延期至年后举办 |  |
|  |  |  | 合作地区数量 |  | 5个 | 0个 | 4.00 |  | 0.00 |  | 受疫情影响，未邀请相关地区来参训 |  |
|  |  |  | 参加集训人数 |  | 200 | 200 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 举办青少年后备人才田径、游泳训练营 |  | 2次 | 2次 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  |  | 举办青少年三大球后备人才训练营 |  | 1次 | 1次 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 集训出勤率 |  | ≥90% | 90% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 集训天数 |  | ≥30天 | 30天 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各级别年龄组集训 |  | 严格按照集训计划执行 | 2021年6月底前 | 10.00 |  | 5.00 |  | 受疫情影响，比赛延期至年后举办 |  |
|  |  | 成本指标 | 年度资金总额 |  | ≤308.70204万元 | 308.698万元 | 10.00 |  | 9.00 |  | 部分结余 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 后备人才储备数量 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 后备人才竞技水平 |  | 得到增强 | 得到增强 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 后备人才储备质量 |  | 得到加强 | 得到加强 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 效 果 指 标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生家长满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 2.50 |  | 2.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 受益青少年满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 2.50 |  | 2.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 受益合作地区满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 2.50 |  | 2.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  | 受益教练员满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 2.50 |  | 2.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 84.99 |  |  |  |