项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京市青少年锦标赛(冬季系列项目) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 田侠 |  |  | 联系电话 | 63177012 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 184.949800 | 184.949800 | 35.643700 | 10.00 | 19.27% | 1.93 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 | 184.949800 | 184.949800 | 35.643700 | 10.00 | 19.27% | 1.93 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 1.成功举办5个项目的青少年锦标赛 2.提高并检验我市青少年竞技运动水平 3.进一步发现和培养冬季项目体育后备力量 4.推动北京市青少年冬季项目体育训练工作发展 5.促进经济冰雪运动水平大幅提升 |  |  |  | 冰球、滑雪因新冠疫情影响不允许举办 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参赛运动员 | ≥600人 | 146人 | 4.00 | 2.00 | 受新冠疫情影响2个项目不允许举办 |
|  |  |  | 比赛项目 | 5个 | 3个 | 3.00 | 2.00 | 受新冠疫情影响2个项目不允许举办 |
|  |  |  | 裁判员数量 | ≥100人 | 80人 | 3.00 | 2.00 | 受新冠疫情影响2个项目不允许举办 |
|  |  | 质量指标 | 完成《关于加快冰雪运动发展的意见（2016－2022）》及七项配套规划中的任务目标 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 扩充体育后备人才库建设 | 发现和培养更多 | 发现和培养更多 | 8.00 | 8.00 |  |
|  |  |  | 赛事组织水平 | 进一步提升 | 进一步提升 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  | 时效指标 | 滑雪、冰球、冰壶、花样滑冰、短道速滑比赛 | 2020年7月-12日 | 按时举办 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 裁判员执裁水平提升 | 各项比赛，裁判员执裁不低于30小时 | 超出30小时 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 184.9498万元 | 35.6437 | 2.00 | 1.00 | 受新冠疫情影响2个项目不允许举办 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 青少年体质健康水平 | 得到提升 | 得到提升 | 5.00 | 4.00 | 青少年体质健康水平可以进一步提升 |
|  |  |  | 检验我市青少年竞技水平 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 5.00 | 5.00 |  |
|  |  |  | 加速发现培养我市冬季项目体育后备人才 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10.00 | 10.00 |  |
|  |  |  | 促进竞技冰雪运动水平大幅提升 | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10.00 | 10.00 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参赛队伍对赛事满意度 | ≥90% | 100% | 10.00 | 8.00 | 相关支撑资料不充分，以后注意资料收集 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 83.93 |  |