项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 第二届全国青年运动会奖励经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏峻 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87244878 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 5613.668600 | 5613.668600 | 5602.993200 |  | 10.00 |  | 99.81% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 5613.668600 | 5613.668600 | 5602.993200 |  | 10.00 |  | 99.81% |  | 9.90 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对我市在第二届全国青年运动会上取得优异成绩的北京运动员、教练员及相关人员进行奖励。 |  |  |  |  |  | 对我市在第二届全国青年运动会上取得优异成绩的北京运动员、教练员及相关人员进行奖励。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量 指标 | 金牌、银牌、铜牌 |  | 86枚、88枚、107枚 | 85枚、88枚、107枚 | 10.00 |  | 9.50 |  | 与计划略有偏差 |  |
|  |  |  | 质量 指标 | 奖金发放 |  | 1 | 1 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 时效 指标 | 各项工作完成进度 |  | 严格按照计划执行 | 12月30日前 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成本 指标 | 项目预算控制数 |  | ≤5613.6686万元 | 5602.9932万元 | 20.00 |  | 19.50 |  | 有资金结余，没有充分发挥资金使用效益 |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益指标 | 奖金额度设置 |  | 科学规范 | 科学规范 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  |  | 人数统计测算 |  | 精准严谨 | 精准严谨 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  |  | 赛事影响力 |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 10.00 |  | 9.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 |  | ≥90% | 90% | 4.00 |  | 3.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  |  | 教练员满意度 |  | ≥90% | 90% | 4.00 |  | 3.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  |  | 其他人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 2.00 |  | 1.50 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 94.40 |  |  |  |