项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动队训练、比赛经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市先农坛体育运动技术学校 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 景雪竹 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 63014148 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 2676.544000 |  | 2524.065904 | 2524.065904 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 2676.544000 |  | 2524.065904 | 2524.065904 | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 我校有体操、乒乓球、田径、举重、网球、女子足球、橄榄球七个专业运动项目，异地训练比赛经费是完成年度训练比赛任务的保障经费。根据年度训练比赛需求和受北京冬季严寒气候影响，有些项目需要到南方及高原地区进行异地训练，提高高原耐氧能力，保障运动员冬训质量且每年都要完成各项全国指令性等比赛任务，为更好地完成年度各项训练比赛任务。 |  |  |  |  |  |  | 我校2020年度完成了异地训练及比赛任务。共取得世界冠军2项（2020年国际乒乓球巡回赛世界冠军）。全国冠军10项（2020年全国男子举重锦标赛、全国体操、乒乓锦标赛等全国冠军）。较好的完成了绩效目标。本项目按照《预算管理》要求，完成进度100%。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 全年参加赛事次数、转训次数、外出人数 |  | 全年参加赛事70次，运动队外出集训14次。 |  | 全年参加赛事68次，运动队外出集训10次。 |  | 5.00 | 4.50 | 因疫情原因，减少外训次数及按总局要求参赛，比赛次数相对减少 |  |
|  |  |  |  | 购置比赛套装、训练服、运动鞋数量 |  | 计划购置比赛服装598套，训练服装1196件，训练鞋1196双。 |  | 我校运动员598人，比赛服每人每年一套，训练服、运动鞋2套。 |  | 5.00 | 4.50 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 物品购置达到国家质检标准，其他支出符合运动员教练员的训练需求。 |  | 物品购置达到国家质检标准，其他支出符合运动员教练员的训练需求。 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  | 参赛成绩 |  | 完成市体育局下达的目标任务 |  | 已完成市体育局下达的目标任务 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 项目支出进度 |  | 按时间进度完成预算支出 |  | 12月底之前完成 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 总体成本 |  | 运动服装购置成本179.4万元、体育器材单位购置成本221.26万元、外训费成本654.821904万元、伙食营养费1360.944万元、医疗费107.64万元。 |  | 运动服装购置成本179.4万元、体育器材单位购置成本221.26万元、外训费成本654.821904万元、伙食营养费1360.944万元、医疗费107.64万元。 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 |  | 社会效益 指标 | 体育社会影响力 |  | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 |  | 保障运动队的正常训练，提升运动队的训练水平，为运动队在亚运会、奥运会、全运会上取得优异比赛成绩提供有力的保障。 |  | 30.00 | 28.00 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 |  | 95%满意 |  | 95%满意 |  | 10.00 | 9.00 | 支撑资料可进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 96.00 |  |  |