项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 运动队外聘教练经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 | 北京市芦城体育运动技术学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王长江 |  |  |  | 联系电话 | 18600296805 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 146.295336 | 146.295336 |  | 86.826547 | 10.00 | 59.35% |  | 5.94 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 146.295336 | 146.295336 |  | 86.826547 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为提高运动员训练水平和质量，提升运动队的整体实力，为我校垒球、棒球、射箭、自行车、曲棍球等项目聘请外籍教练员及国内顶尖教练员，引进先进训练理念、战术及训练方法，提高运动队教练员队伍的综合素质和整体执教水平，拓展训练思路，更新训练理念和方法，吸取世界高水平队伍的成功经验。 |  |  |  |  | 有效提高我校垒球、棒球、射箭、自行车、女子曲棍球、皮划艇项目训练水平与运动成绩，重点解决运动队的短板问题，全面提升运动队的整体实力。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 教练员 |  | 6 | 10 | 5.00 | 3.50 | 因为受到新冠疫情影响，无法聘请大多数国外教练，因此增加聘请国内教练数量。在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  |  | 翻译人员 |  | 3 | 0 | 2.00 | 0 | 因为受到新冠疫情影响，无法聘请大多数国外教练，因此不需要聘请翻译人员。在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  |  | 质量指标 | 训练理念、战术及方法 |  | 引进先进的训练理念、战术及方法，提高队伍整体实力。 | 达到预期，队伍的整体实力和成绩得到提高 | 25.00 | 25.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 协议签订时间 |  | 2020年6月份前 | 2020年6月份前 | 12.00 | 12.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 146.295336万元 | 86.826547万元 | 6.00 | 3.56 | 受到新冠疫情影响，队伍未能聘请到意向的教练员和翻译人员。在以后年度项目管理过程中，项目情况发生变化时将及时办理项目绩效目标及指标的调整。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 教练员队伍综合素质和整体执教水平 |  | 与国外先进理念融合，提高教练员队伍综合素质和整体执教水平 | 教练员队伍综合素质和整体执教水平得到提高 | 15.00 | 14.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  |  |  | 垒球、棒球、射箭、自行车、女子曲棍球、皮划艇项目训练水平与运动成绩 |  | 得到提高 | 得到提高 | 15.00 | 14.00 | 可持续影响短期无法充分体现，我单位将持续关注 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动队满意度 |  | 95%以上 | 95%以上 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 教练员满意度 |  | 95%以上 | 95%以上 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 88.00 |  |  |