项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 竞赛活动费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京棋院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李根 |  |  |  | 联系电话 |  | 66076902 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 17.579000 | 16.000000 |  | 16.000000 |  | 10.00 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.579000 | 16.000000 |  | 16.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为使北京市棋牌运动发展更好，普及度更高加速推进北京市全民健身事业发展，激发北京市民积极参与全民健身的热情，在全社会形成参与棋类运动的良好氛围，发挥北京作为文化中心的作用，培养北京市棋牌运动专业运动员后备力量，推动北京市棋牌发展。 |  |  |  |  | 在疫情防控常态化下，克服场地、人员、防控等因素全部完成绩效目标，举办围棋、国际象棋赛事，确保赛事按照计划安全稳妥举办，促进棋类运动项目发展，保持棋类运动项目发展的良好势头。培养北京市棋牌运动专业运动员后备力量，推动北京市棋牌发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 围棋段位赛组织数量 |  | 2场 | 2场 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 国际象棋比赛组织数量 |  | 1场 | 1场 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 围棋后备人才培养升段率 |  | 15%-35% | 15%-35% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 国际象棋后备人才培养晋升率 |  | 30%-70% | ≈40% | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 比赛全面开展时间 |  | 8-11月 | 8-11月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 比赛筹备时间 |  | 2周-4周/场 | 2周-4周/场 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 16万 | 16万 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 北京棋类赛事品牌及规范化发展 |  | 得到提升 | 得到提升 | 10.00 |  | 8.00 |  | 疫情原因导致赛事举办不完善，具有可提高空间 |  |
|  |  |  | 促进棋类产业发展 |  | 得到促进 | 得到促进 | 5.00 |  | 4.00 |  | 疫情原因导致赛事举办不完善，具有可提高空间 |  |
|  |  |  | 我市棋类竞技项目整体水平 |  | 得到提高 | 得到提高 | 10.00 |  | 8.00 |  | 疫情原因导致赛事举办不完善，具有可提高空间 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 棋类项目后备人才培养 |  | 得到促进 | 得到促进 | 5.00 |  | 4.00 |  | 疫情原因导致赛事举办不完善，具有可提高空间 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛棋手满意度 |  | ≥80% | ≥80% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动组织单位满意度 |  | ≥90% | ≥90% | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.00 |  |  |  |