项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 群众体育京津冀交流活动赛事经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会体育管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 耿玮 |  |  |  | 联系电话 |  | 63014699 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 355.872540 | 355.872540 | 355.872540 |  | 10.00 |  |  | 100% | 10.00 |
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 355.872540 | 355.872540 | 355.872540 |  | — |  |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为促进京津冀协同发展战略，增加京津冀全民健身竞赛活动，举办登山、户外、游泳、自行车、羽毛球、击剑、冰钓等一系列丰富多彩的京津冀全民健身交流赛事，举办京津冀社会体育指导员交流展示比赛，旨在为京津冀健身爱好者提供切磋技艺、展示技能的平台，推动京津冀体育的交流与合作，带动三地健身休闲相关业态发展,助力2022年冬奥会和冬残奥会，营造京津冀全民健身喜迎冬奥的良好社会氛围。 |  |  |  |  | 全年本项目共举办10项、25场赛事活动，其中京津冀冰钓联谊赛、京津冀冰蹴球邀请赛（2场）、京津冀线上运动打卡活动（7场）、京津冀柔力球交流大会、京津冀游泳公开赛、京津冀羽毛球冠军挑战赛、京津冀农民户外挑战赛正常举办，京津冀指导员交流展示大赛（9场）、京津冀龙舟、毽球比赛受疫情影响，转为北京市级比赛。赛事活动的举办加强了京津冀体育交流交往，推进了京津冀协同发展战略的进一步落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专项活动数量 |  | 10项 | 10项 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  | 活动场次 |  | 20场 | 25场 | 8.00. |  | 7.80 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 |  | 112.50万人次 | 500万人次 | 7.00 |  | 5.60 | 本年度增加线上比赛活动、线上直播等方式，关注度较预期显著增加 |  |  |
|  |  |  | 参与活动的社会公众数 |  | 2.245万人次 | 2.2457万人次 | 7.00 |  | 7.00 | 增加线上比赛活动，参与人次较预期增加 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 活动实施时间 |  | 1月-12月 | 1月-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  |  | 验收完成时间 |  | 1月-12月 | 1月-12月 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 活动经费 |  | 355.872540万元 | 355.872540万元 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 京津冀地区人民健身意识 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 | 受疫情影响，部分活动改为北京市范围内举办，京津冀地区人民的健身意识培养效益未达到预期 |  |  |
|  |  |  | 京津冀群众参与健身程度 |  | 得到提升 | 得到提升 | 15.00 |  | 14.00 | 受疫情影响，部分活动改为北京市范围内举办，京津冀群众参与度未达到预期 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 合作方满意度 |  | ≥95% | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与企业满意度 |  | ≥95% | 100% | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
|  |  |  | 参与公众满意度 |  | ≥95% | 95% | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  | 96.40 |  |  |  |