项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 青少年体育综合业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育局本级行政 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏峻 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 87244878 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 243.165280 |  | 63.898000 | 39.498000 | 10.00 |  |  | 61.81% |  | 6.10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 243.165280 |  | 63.898000 | 39.498000 | 10.00 |  |  | 61.81% |  | 6.10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  | 0.00 |  | 0.00 | 0.00 | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.充分了解全市青少年体育工作现状，对全市青少年体育工作进行监督；2.通过对赛事活动执行情况进行绩效考评，保证工作质量和效果。 |  |  |  |  |  |  | 对承办北京市青少年体育赛事、活动等项目进行绩效考核评价 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 |  | 数量指标 | 业务培训次数 |  | 1次 |  | 0次 |  | 6.00 | 0.00 |  | 根据北京疫情防控工作安排，取消培训工作 |  |
|  |  |  |  | 青少年体育赛事评价 |  | 15项 |  | 10项 |  | 6.00 | 4.00 |  | 受疫情影响，部分项目取消 |  |
|  |  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  | ≥90% |  | 0 |  | 6.00 | 0.00 |  | 根据北京疫情防控工作安排，取消培训工作 |  |
|  |  |  |  | 考评参与度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 考评覆盖范围 |  | ≥90% |  | 90% |  | 6.00 | 6.00 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 各项工作完成进度 |  | 严格按照计划执行 |  | 12月30日前已完成 |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤63.898万元 |  | 39.498万元 |  | 10.00 | 6.00 |  | 受疫情影响，部分项目取消 |  |
|  | 效益指标 |  | 可持续影响指标 | 业务水平 |  | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 15.00 | 14.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  |  |  |  | 管理水平 |  | 得到加强 |  | 得到加强 |  | 15.00 | 14.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
|  | 满意度 指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5.00 | 0.00 |  | 根据北京疫情防控工作安排，取消培训工作 |  |
|  |  |  |  | 参评单位满意度 |  | ≥90% |  | 90% |  | 5.00 | 4.00 |  | 支撑材料不充分 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 70.10 |  |  |  |