项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 科技助力智能化跳水馆改造经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市木樨园体育运动技术学校 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张彬 |  |  |  |  | 联系电话 | 13683522088 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 190.000000 | 190.000000 |  | 190.000000 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 190.000000 | 190.000000 |  | 190.000000 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 体育训练场馆智能化涵盖了训练、科研、保障等方面的重要内容。训练场馆智能化应以运动员为核心、以提高训练质量为设计目标和考核标准。训练场馆智能化的两个方面：训练智能化与环境节能化，训练智能化是重中之重。包括训练数据自动化采集、处理、分析，训练数据实时即刻反馈，运动员训练数据库及运动模型的建立，训练的调整与控制等。环境节能化包括场馆照明的智能控制，场馆空气质量、温湿度的智能监测与调控，安防智能监控等。 |  |  |  |  |  | 体育训练场馆智能化涵盖了训练、科研、保障等方面的重要内容。 第一，智能化训练生态环境，有力辅助运动员日常训练。 第二，自动化识别管理平台，大力推进运动员体能机能状态监测数据库建设。 第三，布设全方位训练监控体系，密切线下训练与线上研讨分享的联系，方便训练的日常管理。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指定性比赛金牌数量 |  |  | 12 | 9 | 5.00 | 3.75 | 受疫情影响指定性比赛减少 |  |
|  |  |  | 指定性比赛奖牌数量 |  |  | 40 | 31 | 5.00 | 3.88 | 受疫情影响指定性比赛减少 |  |
|  |  |  | 增加反馈系统数量 |  |  | 8 | 8 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  |  | 国家跳水队、北京跳水队训练人数 |  |  | 100 | 100 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 完成奖牌任务 |  |  | 100% | 75% | 10.00 | 7.50 | 受疫情影响指定性比赛减少 |  |
|  |  |  | 训练方式、条件改善 |  |  | 很大提高 | 提高 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度 |  |  | 2020年度 | 2020年度 | 5.00 | 5.00 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 视频反馈系统 |  |  | 190万元 | 190万元 | 10.00 | 10.00 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 经济性 |  |  | 得到提升 | 提高 | 10.00 | 9.00 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 社会影响力 |  |  | 得到提升 | 提高 | 10.00 | 9.00 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持久性 |  |  | 得到提升 | 提高 | 10.00 | 9.00 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员 |  |  | 100% | 100% | 3.00 | 2.50 | 支撑资料可进一步完善 |  |
|  |  |  | 教练员 |  |  | 100% | 100% | 3.00 | 2.50 |  |  |
|  |  |  | 运动员 |  |  | 100% | 100% | 4.00 | 3.00 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 | 90.13 |  |  |